연간 / 월간 사업관리 시스템

타당성 검토 보고서

(Feasibility Study Report)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 연간/월간 사업관리 시스템 구축 |
| 대상 법인 | M&C 베트남 법인 |
| 문서 버전 | Rev. 1.0 |
| 작성일 | 2026-05-27 |
| 작성 목적 | 기존 엑셀 기반 사업계획 체계의 시스템 전환 타당성 검토 |
| 보고 대상 | 경영진 (CEO / CFO / 기획) |

# 목 차

1. Executive Summary (요약)

2. 사업 배경 및 추진 필요성

3. As-Is 분석 (현행 엑셀 체계)

4. To-Be 시스템 개요

5. 기대 효과 분석

6. 투자 규모 추정

7. 위험 요인 및 대응 방안

8. 추진 로드맵

9. 결론 및 권고사항

# 1. Executive Summary

## 1.1 보고서 개요

본 보고서는 M&C 베트남 법인이 현재 운영 중인 엑셀 기반 연간/월간 사업계획 체계를 웹 기반 통합 사업관리 시스템으로 전환하는 안건에 대한 타당성을 검토한 결과를 정리한 것이다. 현행 체계는 31개 시트로 구성된 단일 엑셀 파일에 매출/생산/인원/자재/외주/투자/비용/손익/현금흐름 계획이 상호 연결되어 있는 구조로, 사업 규모 확대(2026년 매출 약 39M USD, 2027년 매출 약 46M USD 계획)에 비해 운영 효율성, 데이터 정합성, 협업 효율 측면에서 한계를 보이고 있다.

## 1.2 핵심 결론

- 현행 엑셀 체계는 단일 사용자 운영을 전제로 설계되어 다부서 협업·실시간 갱신·시나리오 비교에 부적합하다.

- 매출계획 변동이 빈번한 환경(주간 단위 매출 수정 발생)에서 다운스트림 계획(생산/자재/인원/비용/손익) 재계산 시 휴먼 에러 위험이 매우 높다.

- BOM·공정수율·UPH·환율 등 기준정보가 시트 곳곳에 분산되어 있어 일관성 유지 비용이 크다.

- 월 마감 실적과 계획의 비교, 그리고 기준정보의 롤링 업데이트(Rolling Forecast)가 수기 기반이라 의사결정 지연을 초래한다.

- 시스템 전환 시 정량적 효과(작업시간 60% 이상 단축, 오류율 90% 이상 감소)와 정성적 효과(의사결정 속도 향상, 책임 소재 명확화) 모두 충분하다.

## 1.3 권고사항

내부 개발 방식으로 진행하되, 본격 개발 착수 전 본 보고서와 별도로 제공되는 요구사항정의서(URD)를 기준으로 충분한 분석/설계 단계를 거칠 것을 권고한다. Phase 단위의 단계적 구축(MVP → 자동산출 → 손익/CF → 실적/시나리오) 전략을 채택하여 6~9개월 내 1차 가동을 목표로 한다.

# 2. 사업 배경 및 추진 필요성

## 2.1 회사 현황

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 법인 | M&C 베트남 (Vietnam Casting & CNC Plant) |
| 사업 영역 | Aluminum Die-Casting + CNC 가공 + 표면처리(외주) |
| 주요 고객사 | 삼성(Bracket, CNC), Qualcomm, LGIT, Mando, ZF, A사 외 |
| 주요 제품군 | Mobile(Bracket, CNC), Automotive(Housing, ACP), 산업용 |
| 주요 소재 | ADC12, S36, S3Y, Mg |
| 2026 매출 계획 | 약 39~44M USD |
| 2027 매출 계획 | 약 46M USD |
| 주요 통화 | USD (기준), KRW, SGD, CNY, VND |

## 2.2 사업환경 변화

- 고객사 포트폴리오 급변: LGIT 사업 철수, Mando 거래 종료, 삼성 Bracket 15→17대 가동 확대, A사 신규 양산 진입 등 분기 단위 매출 구조 변동.

- 설비 투자 확대: 2026년 캐스팅 350톤 24대 운영, CNC 추가 50대 임대 등 대형 투자 진행 → 감가/이자/현금흐름 관리 복잡도 급증.

- 다국가/다통화 운영: 본사(한국) ↔ 베트남 법인 ↔ 싱가포르 Commission ↔ 중국 컨설팅 → 단일 환율 관리 한계.

- 주간 단위 매출 갱신: 고객사 SOP/Forecast 변동이 잦아 매주 매출 수정 및 다운스트림 재계산 필요.

## 2.3 추진 필요성

### 2.3.1 운영 측면

- 월 1회 사업계획 수립 → 주간 단위 갱신으로 사이클 단축 필요

- 부서별 분담 입력 체계 부재로 기획팀에 업무 집중, 병목 발생

- 계획 대비 실적 비교가 분석 시점에 수기 작업으로 진행되어 적시성 부족

### 2.3.2 데이터 정합성 측면

- 기존 엑셀 파일 내 #REF!, #N/A 오류 다수 발견 (참조 끊김)

- 모델 코드가 시트마다 표기 상이 (예: A15 / A17 / A34 혼재)

- 기준정보 수정 시 다른 시트에 반영 누락 위험

### 2.3.3 전략 측면

- 시나리오 비교(Best/Likely/Worst) 의사결정 지원 부재

- Rolling Forecast 기반 경영관리 체계 필요

- ERP/MES 연동을 통한 운영 자동화 기반 마련

# 3. As-Is 분석 (현행 엑셀 체계)

## 3.1 현행 시스템 구조

현재 사업계획은 단일 Excel 파일(약 1.5MB, 31개 시트)에 모든 데이터가 통합되어 관리되고 있다. 시트별 역할은 다음과 같다.

| 시트 | 역할 | 특성 |
| --- | --- | --- |
| Assumption | 기본 가정/환율/단가/인상률 | 수동 입력, 다른 시트 참조 원천 |
| Master Plan | 사업 재배치 마스터(설비/투자 일정) | 수동 입력 |
| S Plan | 매출계획 (고객사/모델/월별) | 최상단 입력 데이터 |
| P Plan | 생산계획 (수량/필요 설비) | S Plan 참조 → 자동 |
| L Plan | 인원계획 (외국인+VN, 직급별) | 수동 입력 위주 |
| M Plan | 자재계획 (BOM 기반) | P Plan + BOM 참조 |
| O Plan | 외주계획 (아노다이징, 도장) | S Plan + 단가 참조 |
| E Plan | 비용계획 (COGS + SG&A) | 다른 모든 시트 종합 |
| I Plan | 투자계획 (설비/IT/생산) | 수동 입력 |
| C Plan | Commission/임대료 | 수동 입력 |
| IS | 손익계산서 | 전체 계획 통합 |
| CF | 현금흐름표 | IS + AR/AP 가정 |
| FA Loan | 고정자산 대출(감가/이자) | 수동 입력 |
| 기준정보 | 공정별 표준수율 | Master Data |
| B.BasicInformation | 모델별 마스터 | Master Data |

## 3.2 As-Is 데이터 흐름 (요약)

[기준정보+Assumption] → S Plan → P Plan → (M Plan + L Plan + O Plan) → E Plan → (I Plan + FA Loan + C Plan) → IS → CF

## 3.3 페인 포인트(Pain Point) 분석

| 영역 | 현행 문제점 | 영향도 |
| --- | --- | --- |
| 기준정보 | 모델/공정/단가/환율이 시트 곳곳에 분산. 수정 시 일관성 유지 어려움 | 高 |
| 매출 변동 | 주간 단위 매출 수정 시 다운스트림 시트 수동 재계산. 1회 갱신에 1~2일 소요 | 高 |
| 인원계획 | 생산직 인원이 생산량 변동과 자동 연계되지 않음. UPH/공수 기반 산출 미흡 | 高 |
| 버전 관리 | Rev1~Rev21까지 파일명 수기 관리. 누가 무엇을 바꿨는지 추적 불가 | 中 |
| 실적 입력 | 월 마감 실적이 별도 파일/수기로 관리되어 계획 대비 비교 즉시 불가 | 高 |
| 기준정보 갱신 | 실적 기반 기준정보(실제 수율, UPH, 단가) 자동 업데이트 불가 | 高 |
| 협업 | 단일 파일 동시 편집 불가. 부서별 분담 입력 어려움 | 中 |
| 오류 | #REF!, #N/A 등 참조 깨짐 다수. 수식 깨짐 시 영향 범위 추적 어려움 | 高 |
| 시나리오 | Best/Likely/Worst 시나리오 비교가 파일 복제로만 가능 | 中 |
| 보고 | 경영진 보고용 차트/지표가 수동 작성. 실시간 대시보드 부재 | 中 |

## 3.4 현행 체계의 한계 종합

현행 엑셀 체계는 한 명의 숙련된 기획 담당자가 모든 시트를 일관되게 관리한다는 전제에서 동작한다. 그러나 사업 규모가 확대되고 매출 변동성이 커지면서 다음과 같은 구조적 한계가 명확해지고 있다.

- 계산 로직이 셀 수식으로 분산되어 있어 로직 검증/수정이 어렵다.

- 권한 분리가 불가능하여 영업/생산/재무 데이터가 한 사람에게 집중된다.

- 이력 관리가 파일명에만 의존하여 변경 이력 감사가 불가능하다.

- 실적 데이터와의 결합이 약해 Rolling Forecast 운영이 사실상 어렵다.

# 4. To-Be 시스템 개요

## 4.1 시스템 목표

'매출계획 + 기준정보 입력만으로 사업계획·자금·손익이 자동으로 산출/관리되는 웹 기반 통합 사업관리 플랫폼'을 구축한다.

## 4.2 To-Be 시스템 개념도

(첨부 요구사항정의서의 시스템 아키텍처 참조)

- Presentation Layer: 웹 브라우저(부서별 메뉴/대시보드)

- Application Layer: 인증/권한, 계획입력, 자동계산엔진, 실적비교, 시나리오, 보고서

- Data Layer: 마스터DB(기준정보) + 트랜잭션DB(계획/실적) + 시나리오DB(버전)

- Interface Layer: ERP 연동 어댑터(추후 단계)

## 4.3 핵심 차별점 (vs 현행 엑셀)

| 항목 | As-Is | To-Be |
| --- | --- | --- |
| 기준정보 | 시트 분산 | 단일 마스터 + 변경이력 |
| 매출 입력 | 월 단위 수기 | 고객사/모델별 정밀 입력 + 주간 버전 |
| 생산직 인원 | 수동 입력 | UPH × 공수 자동 산출 |
| 고정/기술직 인원 | 수동 입력 | 월별 입력(현행 유지) + 이력 관리 |
| 자재계획 | 수식 참조 | BOM 기반 자동 산출 + 단가 시점관리 |
| 손익/CF | 셀 수식 | 트랜잭션 기반 자동 집계 |
| 실적 비교 | 별도 작업 | 월초 마감 입력 → 자동 비교 |
| 기준정보 업데이트 | 수기 | 실적 기반 자동 제안 + 승인 워크플로 |
| 버전 관리 | 파일명 Rev | 주간 자동 Snapshot + 시나리오 |
| 권한 | 없음 | 부서별 RBAC |
| 다통화 | 셀 수기 환산 | 환율 자동 적용 + 시점 환율 이력 |
| 보고 | 수기 작성 | 실시간 대시보드 |

## 4.4 핵심 비즈니스 로직 (요약)

### 4.4.1 매출 → 생산 자동 변환

생산수량 = 매출수량 ÷ (가동률 × 공정누적수율)

### 4.4.2 생산 → 인원 자동 변환 (생산직만)

작업장별 인원 = Σ (모델별 생산수량 ÷ UPH ÷ 가동시간) × 공정공수계수

※ 고정인원/기술직 인원은 시스템상 월별 직접 입력(현행 방식 유지) + 변경이력 관리

### 4.4.3 생산 → 자재 자동 변환

자재소요량 = 생산수량 × Shot Weight ÷ Cavity ÷ Σ(공정수율)

### 4.4.4 투자 → 감가/이자/CF 자동 연동

I Plan 입력 → FA Loan(원금/이자 스케줄) 생성 → 월별 감가상각비 + 이자비용 → IS/CF 자동 반영

### 4.4.5 Rolling Forecast

매월 초 전월 실적 입력 → 계획 대비 차이 분석 → 기준정보(실제수율, UPH, 단가) 자동 업데이트 제안 → 승인 시 차기 계획에 반영

# 5. 기대 효과 분석

## 5.1 정량적 효과

| 효과 항목 | 현재(As-Is) | 목표(To-Be) | 개선율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 월 사업계획 갱신 소요시간 | 5~7일/월 | 1~2일/월 | 약 70% 단축 |
| 주간 매출 변동 반영 시간 | 1~2일 | 2~4시간 | 약 80% 단축 |
| 계획 대비 실적 비교 산출 | 3~5일(월초) | 당일 자동 | 5배 이상 가속 |
| 기준정보 변경 반영 정확도 | 약 85% | 99% 이상 | 오류 90% 감소 |
| 시나리오 비교 작성 | 파일복제 1일+ | 수분 내 자동 | 100배 이상 |
| 부서별 입력 동시 처리 | 직렬(병목) | 병렬 | 체감 시간 50% 단축 |

## 5.2 정성적 효과

- 의사결정 속도 향상: 경영진이 실시간 대시보드를 통해 사업 현황과 예측을 즉시 파악

- 책임 소재 명확화: 부서별 입력 데이터에 작성자/시점 기록 → 감사(Audit) 추적 가능

- Rolling Forecast 체계화: 실적 기반의 기준정보 보정으로 계획 정확도 지속 향상

- 지식 자산화: 엑셀 셀에 묻혀있던 계산 로직이 시스템 명세로 가시화

- 확장성: 신규 법인/사업부 추가 시 동일 체계로 빠른 확장 가능

- ERP/MES 연동 기반: 향후 운영 시스템 통합의 토대 마련

## 5.3 ROI 추정 (3년 누적)

기획팀 1명·재무팀 1명의 월 사업계획 업무 시간이 절반으로 감소한다고 가정 시, 연간 약 1.5인 인건비에 해당하는 효율 개선이 기대된다. 추가로 의사결정 지연으로 인한 기회비용을 고려하면 3년 누적 효과는 시스템 구축 비용을 충분히 상회한다고 판단된다.

# 6. 투자 규모 추정

## 6.1 구축 비용 (1회성)

| 항목 | 내용 | 추정 비용(USD) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분석/설계 | URD/시스템설계/ERD/화면설계 | 10,000 ~ 20,000 | 내부 PM + 외부 컨설팅 |
| 개발 - Phase 1 | 기준정보 + S Plan | 20,000 ~ 30,000 | 4~6주 |
| 개발 - Phase 2 | 자동산출 엔진(P/M/L/O) | 30,000 ~ 50,000 | 6~8주, 핵심 |
| 개발 - Phase 3 | E/I/FA Loan/C Plan | 20,000 ~ 35,000 | 4~6주 |
| 개발 - Phase 4 | IS/CF + 대시보드 | 15,000 ~ 25,000 | 3~4주 |
| 개발 - Phase 5 | 실적/시나리오/Rolling | 25,000 ~ 40,000 | 6~8주 |
| 인프라 | 서버/DB/백업/SSL/도메인 (3년) | 5,000 ~ 10,000 | 클라우드 가정 |
| 테스트/이행 | 데이터 이관/UAT/교육 | 10,000 ~ 15,000 |  |
| 예비비 | 10% (위험 대응) | 13,500 ~ 22,500 |  |
| 합계 |  | 약 148,500 ~ 247,500 | 환경/방식 따라 변동 |

## 6.2 운영 비용 (연간)

| 항목 | 내용 | 연 비용(USD) |
| --- | --- | --- |
| 인프라 운영 | 클라우드 서버, DB, 백업 | 3,000 ~ 6,000 |
| 유지보수 | 버그 수정, 소폭 기능 개선 | 10,000 ~ 20,000 |
| 라이선스 | OS/DB/모니터링 등 | 1,000 ~ 3,000 |
| 합계 |  | 14,000 ~ 29,000 |

## 6.3 인력 투입 (내부)

- 프로젝트 PM (Owner): 0.5 FTE × 9개월

- 도메인 전문가 (기획팀): 0.3 FTE × 9개월 (요구사항 검증, 데이터 정의)

- 개발자 (내부 채용 시): 2명 × 9개월

- 재무팀: 0.2 FTE × 9개월 (계정과목/세금 검증)

# 7. 위험 요인 및 대응 방안

| 위험 영역 | 위험 내용 | 발생 가능성 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 | 기존 엑셀 로직이 100% 시스템화되지 않을 가능성 | 中 | 高 | Phase 0에서 모든 계산 로직 명문화. URD 단계에서 검증. |
| 데이터 정합성 | 기존 엑셀의 #REF! 오류, 코드 불일치 | 高 | 高 | Phase 0에서 기준정보 정제 작업 우선. 데이터 클렌징 1주 별도 배정. |
| 조직 저항 | 기존 엑셀에 익숙한 사용자의 변화 거부 | 中 | 中 | 기존 엑셀과 동일/유사 UI로 설계. 단계적 도입 + 사전 교육. |
| 인력 확보 | 내부 개발자 채용 지연 | 中 | 高 | 주요 Phase 외주(SI) 병행 옵션 준비. |
| 일정 지연 | 특히 자동산출 엔진(Phase 2) 복잡도 과소평가 | 高 | 中 | Phase 2는 모델 일부(예: 삼성 Bracket)로 PoC 후 확장. |
| ERP 연동 | 기존 ERP의 API/DB 구조 불명확 | 中 | 中 | Phase 5 이후로 연기. 우선 독립 운영. |
| 환율 변동 | 월 환산 시점 차이로 손익 왜곡 | 中 | 中 | 거래시점 환율 + 마감환율 이중 관리. |
| 보안 | 내부 매출/원가 정보 외부 유출 | 低 | 高 | VPN/SSO/감사로그/접근 권한 분리. |
| 라이선스/규제 | 베트남 데이터 거주성 규제 고려 | 低 | 中 | 법무 사전 확인 + 베트남 내 서버 옵션 검토. |

# 8. 추진 로드맵

## 8.1 단계별 추진 계획

| Phase | 기간 | 핵심 산출물 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 정비 | 2~3주 | 기준정보 표준화(품목/공정/BOM/단가/UPH) + URD 확정 | 마스터 코드 일관성 100% / URD 승인 |
| Phase 1 기초 | 4~6주 | 사용자/권한/로그인, 기준정보 마스터, S Plan 입력(주간 버전) | 매출계획 입력 가능, 버전 Snapshot 동작 |
| Phase 2 자동산출 | 6~8주 | P/M/L(생산직)/O Plan 자동 산출, UPH·공수 기반 인원 산출 | S Plan 입력만으로 4개 계획 자동 생성 |
| Phase 3 비용/투자 | 4~6주 | E Plan/I Plan/FA Loan/C Plan, 감가·이자 자동 스케줄 | 전체 비용/투자 자동 계산 |
| Phase 4 손익/CF | 3~4주 | IS, CF, 대시보드 | 사업계획 1차 가동(Soft Launch) |
| Phase 5 실적/시나리오 | 6~8주 | 월 실적 입력, 계획 대비 비교, 기준정보 Rolling 업데이트, 시나리오 비교 | Rolling Forecast 운영 가능 |
| Phase 6 ERP 연동 | 별도 | ERP I/F | 운영 데이터 자동 수집 |

## 8.2 일정 (Gantt 요약)

총 사업기간: 약 6~9개월 (Phase 0~5)

- M1: Phase 0 (정비/URD)

- M1~M2: Phase 1 (기초/마스터/S Plan)

- M3~M4: Phase 2 (자동산출) - 핵심

- M5~M6: Phase 3 (비용/투자)

- M6~M7: Phase 4 (손익/CF)

- M7~M9: Phase 5 (실적/시나리오)

- M9 이후: Phase 6 (ERP 연동) 별도 추진

## 8.3 주요 마일스톤

| 마일스톤 | 시점 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 착수 직후 | URD 확정 및 경영진 승인 |
| M1 | +1.5개월 | 기준정보 마스터 완성, S Plan 입력 가능 |
| M2 | +3.5개월 | 자동산출 PoC (삼성 Bracket) 성공 |
| M3 | +5개월 | 전체 비용/투자 자동 계산 동작 |
| M4 | +6.5개월 | 사업계획 1차 가동 (Soft Launch) |
| M5 | +9개월 | Rolling Forecast 운영 시작 (정식 가동) |

# 9. 결론 및 권고사항

## 9.1 결론

M&C 베트남 법인의 사업 규모 확대 및 매출 변동성 증가 환경에서, 현행 엑셀 기반 사업계획 체계는 운영 효율성·정합성·협업 측면에서 한계에 도달했다. 본 보고서에서 검토한 결과, 웹 기반 통합 사업관리 시스템 구축은 다음 측면에서 타당성이 충분하다고 판단된다.

- 기술적 타당성: 검증된 웹 기술 스택(Python + PostgreSQL + React 등)으로 구현 가능

- 경제적 타당성: 3년 내 ROI 확보 가능 수준의 효율 개선

- 운영적 타당성: 부서별 분담 입력 + Rolling Forecast로 의사결정 품질 향상

- 전략적 타당성: ERP/MES 연동 등 디지털화 로드맵의 토대

## 9.2 권고사항

- [즉시] 별첨 요구사항정의서(URD)를 기준으로 전사 검토회의 진행

- [1주 내] 기준정보 정제 작업 착수 (모델 코드 표준화 우선)

- [2주 내] 개발 방식 최종 확정 (내부 개발 vs SI 발주)

- [1개월 내] Phase 0 완료 후 Phase 1 착수

- [지속] 분기별 경영진 보고 + 단계별 검수 회의

## 9.3 결정 요청 사항

- 본 사업의 추진 승인 (예/조건부/보류)

- 총 예산 한도 (USD 기준)

- 프로젝트 오너 및 PM 지정

- 개발 방식 (내부/외주/하이브리드) 최종 선택

- ERP 연동 범위 및 시기

— 보고서 끝 —