## ①실사안내(회의자료)
전사 유형자산 실사 안내
재무팀·인사총무팀 공동 주관 ¦ 각 부서 협조 요청
1. 실사 배경 및 목적
• 장기간 유형자산 실사 미실시로 장부와 현물 간 괴리 발생 우려
• 자산의 실물 존재 여부, 현재 위치, 사용 상태 전수 확인 필요
• K-IFRS 및 내부통제 기준에 따른 자산 실재성·완전성 검증
• 미등록자산 발굴, 유휴·폐기대상 자산 정리, 손망실 비용 처리
• 실사 후 자산등록표(라벨) 재부착 및 관리체계 정상화
2. 실사 추진 일정
|  | 기간 | 단계 | 주요 내용
|  | 1주차 | STEP 1. 사전준비 | 자산대장 추출 → 부서별 배부 실사팀 편성, 양식 배포, 교육
|  | 2~3주차 | STEP 2. 부서별 현장실사 | 각 부서에서 배부받은 자산목록 기반 현물 확인·위치·상태 기록
|  | 4주차 | STEP 3. 결과 취합 및 차이분석 | 부서별 실사결과 취합 장부 vs 현물 차이 원인 분석
|  | 5주차 | STEP 4. 후속처리 | 미등록 등록, 폐기품의, 손망실 처리 자산등록표(라벨) 재부착
|  | 6주차 | STEP 5. 최종보고 | 경영진 보고, 장부 확정 자산관리 개선방안 수립
3. 부서별 역할 분담
|  | 담당 | 역할 | 산출물
|  | 재무팀 (총괄) | • 자산대장 추출 및 부서별 배부 • 차이분석 총괄, 손망실·폐기 회계처리 • 최종 실사결과 보고서 작성 | 부서별 자산배부표 차이분석보고서 최종보고서
|  | 인사총무팀 (실무총괄) | • 실사팀 편성, 실사 양식 배포 및 교육 • 자산등록표(라벨) 제작·부착 관리 • 공용자산(사무가구, 공용IT장비 등) 직접 실사 | 실사양식 일체 자산등록표(라벨) 공용자산 실사결과
|  | 각 부서 | • 배부받은 자산목록에 대해 현물 확인 • 실사확인서 작성 및 제출 (기한 엄수) • 미등록자산 발견 시 신고서 작성 | 부서별 실사확인서 미등록자산 신고서
4. 실사 방법 및 유의사항
① 재무팀이 자산대장에서 부서별 자산목록을 추출하여 「부서별 자산배부표」를 배포합니다.
② 각 부서는 배부받은 목록을 기준으로, 자산이 실제 있는지(실재 여부), 어디에 있는지(위치),
어떤 상태인지(양호/불량/폐기 등)를 확인하여 「부서별 실사확인서」에 기입합니다.
③ 목록에 없지만 현장에 있는 자산(미등록)은 「미등록자산 신고서」에 별도 작성합니다.
④ 확인이 완료되면 부서장 서명 후 재무팀에 제출합니다.
⑤ 재무팀은 취합 후 장부 대 현물 차이를 분석하고, 차이 원인별로 조치합니다:
- 실물 없음(분실/폐기) → 손망실 처리 또는 폐기 품의
- 미등록 자산 → 신규 자산 등록
- 위치/부서 변경 → 자산대장 이동 반영
⑥ 확인된 모든 자산에 새 자산등록표(라벨)를 제작하여 부착합니다.
⑦ 최종 실사결과를 경영진에 보고하고, 향후 정기 실사 계획을 수립합니다.
⚠ 핵심 요청사항
▶ 실사확인서 제출기한을 반드시 준수해 주세요 (부서장 서명 포함)
▶ 자산을 확인할 수 없는 경우, "확인불가" 사유를 반드시 기재해 주세요
▶ 장부에 없는 자산을 발견하면 미등록자산 신고서를 작성해 주세요
▶ 불량·파손 자산은 사진 촬영 후 첨부해 주세요

## ②실사일정·진행관리
유형자산 실사 일정 및 진행관리표
No | 단계 | 세부 업무 | 담당부서 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | 진행상태
1 | STEP1 사전준비 | 자산대장 데이터 추출 및 정비 | 재무팀 | ■
2 |  | 부서별 자산배부표 작성 및 배포 | 재무팀 | ■
3 |  | 실사팀 편성 및 양식 배포 | 인사총무팀 | ■
4 |  | 부서별 실사 안내 회의(교육) | 재무팀/인사총무팀 | ■
5 | STEP2 현장실사 | 각 부서 자산 현물 확인 | 각 부서 |  | ■ | ■
6 |  | 부서별 실사확인서 작성 | 각 부서 |  | ■ | ■
7 |  | 미등록자산 신고서 작성 | 각 부서 |  | ■ | ■
8 |  | 실사확인서 제출 (부서장 서명) | 각 부서→재무팀 |  |  | ■
9 | STEP3 차이분석 | 부서별 실사결과 취합 | 재무팀 |  |  |  | ■
10 |  | 장부 vs 현물 차이 대사 | 재무팀 |  |  |  | ■
11 |  | 차이 원인 분석 및 차이분석표 작성 | 재무팀 |  |  |  | ■
12 |  | 부서별 차이 확인 및 서명 | 각 부서/재무팀 |  |  |  | ■
13 | STEP4 후속처리 | 미등록자산 신규 등록 처리 | 재무팀 |  |  |  |  | ■
14 |  | 폐기/손망실 품의서 작성 및 결재 | 재무팀/인사총무팀 |  |  |  |  | ■
15 |  | 손망실 비용 회계처리(전표) | 재무팀 |  |  |  |  | ■
16 |  | 자산등록표(라벨) 제작 및 부착 | 인사총무팀 |  |  |  |  | ■
17 |  | 자산대장 최종 업데이트 | 재무팀 |  |  |  |  | ■
18 | STEP5 최종보고 | 실사결과 최종보고서 작성 | 재무팀 | [5 empty] | ■
19 |  | 경영진 보고 및 승인 | 재무팀 | [5 empty] | ■
20 |  | 향후 정기실사 계획 수립 | 재무팀/인사총무팀 | [5 empty] | ■

## ③부서별자산배부표
부서별 자산배부표
※ 재무팀 자산대장에서 추출하여 각 부서에 배포하는 양식입니다. 각 부서는 이 목록을 기준으로 현물을 확인합니다.
| 배부 대상 부서: |  |  | 배부일자: |  | 자산 건수:
No | 자산번호 | 대분류 | 자산명(품명) | 규격/모델 | 제조사 | 시리얼번호 | 취득일자 | 취득금액(원) | 장부가액(원) | 등록위치
1 | FA-MC-2022-0001 | 설비·기계장치 | CNC 선반 #1 | VL-500 | 두산공작기계 | DSN22-0451 | 2022-03-15 | 85000000 | 42500000 | 제1공장 A라인
2 | FA-IT-2024-0088 | 전자제품·IT장비 | 노트북 (ThinkPad) | T14s Gen4 | Lenovo | LNV24-7754 | 2024-02-01 | 1850000 | 1480000 | 본관 2층
3 | FA-FN-2021-0042 | 사무가구·비품 | 임원용 책상세트 | ED-200 | 퍼시스 | - | 2021-01-10 | 2800000 | 1400000 | 본관 3층
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
합계 | [7 empty] | 89650000 | 45380000

## ④부서별실사확인서
부서별 유형자산 실사확인서
※ 각 부서에서 작성하여 부서장 서명 후 재무팀에 제출하는 양식입니다.
| 실사 부서: |  | 실사일자: |  | 실사자: |  | 부서장:
No | 자산번호 | 자산명(품명) | 규격/모델 | 실재확인 | 수량확인 | 현재위치 | 자산상태 | 사용자 | 비고(특이사항)
1 | FA-MC-2022-0001 | CNC 선반 #1 | VL-500
2 | FA-IT-2024-0088 | 노트북 (ThinkPad) | T14s Gen4
3 | FA-FN-2021-0042 | 임원용 책상세트 | ED-200
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
집계 |  |  | 배부건수 | 확인 | 확인불가
건수 |  |  | 3 | 0 | 0
위 실사 결과가 사실과 다름 없음을 확인합니다.
| 실사자: (서명) |  | 부서장: (서명) |  | 일자: 년 월 일

## ⑤차이분석표
유형자산 실사 차이분석표
※ 장부와 현물 간 차이가 발생한 건에 대해 원인 분석 및 조치방안을 기록합니다.
No | 자산번호 | 자산명 | 장부금액(원) | 실사결과 | 차이유형 | 관리부서 | 차이원인(상세) | 조치방안 | 처리결과 | 완료일
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
■ 차이 유형별 집계
| 차이유형 | 건수 | 금액합계(원) | 비율(%)
| 분실(현물없음) | 0
| 미등록(장부없음) | 0
| 위치상이 | 0
| 상태변경 | 0
| 수량차이 | 0
| 폐기대상 | 0
| 합계 | 0 | 0

## ⑥미등록자산신고서
미등록자산 신고서
※ 자산대장(장부)에 등록되어 있지 않으나, 현장에서 발견된 자산을 신고하는 양식입니다.
| 신고부서: |  | 신고일자: |  | 신고자:
No | 대분류 | 자산명(품명) | 규격/모델 | 제조사 | 시리얼번호 | 추정취득시기 | 자산상태 | 소재위치 | 비고(발견경위)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
위 자산은 자산대장에 미등록 상태로 현장에서 확인된 자산임을 신고합니다.
| 신고자: (서명) |  |  | 부서장: (서명)

## ⑦폐기·손망실품의서
유형자산 폐기·손망실 처리 품의서
| 품의일자: |  | 품의부서: |  | 문서번호:
처리구분:
품의사유:
■ 처리 대상 자산 목록
No | 자산번호 | 자산명 | 취득일자 | 취득금액(원) | 장부가액(원) | 처분손실(원) | 처리구분 | 비고
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
합계 |  |  |  | 0 | 0 | 0
■ 회계처리 (분개)
| 구분 | 계정과목 |  | 차변(원) |  | 대변(원)
| 폐기/손망실 | (차) 유형자산처분손실
(대) 해당자산 계정
(대) 감가상각누계액
| 구분 | 작성 | 검토 | 승인
직위
성명
서명
일자

## ⑧자산등록표(라벨)
자산등록표 (라벨) 양식
※ 인쇄하여 자산에 부착합니다. A4 1장에 2열×4행 = 8매 출력 기준
| [회사명] 자산등록표 | [회사명] 자산등록표
| 자산번호 | 자산번호
| 자산명 | 자산명
| 규격/모델 | 규격/모델
| 취득일자 | 취득일자
| 관리부서 | 관리부서
| 설치위치 | 설치위치
| [회사명] 자산등록표 | [회사명] 자산등록표
| 자산번호 | 자산번호
| 자산명 | 자산명
| 규격/모델 | 규격/모델
| 취득일자 | 취득일자
| 관리부서 | 관리부서
| 설치위치 | 설치위치
| [회사명] 자산등록표 | [회사명] 자산등록표
| 자산번호 | 자산번호
| 자산명 | 자산명
| 규격/모델 | 규격/모델
| 취득일자 | 취득일자
| 관리부서 | 관리부서
| 설치위치 | 설치위치
| [회사명] 자산등록표 | [회사명] 자산등록표
| 자산번호 | 자산번호
| 자산명 | 자산명
| 규격/모델 | 규격/모델
| 취득일자 | 취득일자
| 관리부서 | 관리부서
| 설치위치 | 설치위치

## ⑨최종실사결과보고서
유형자산 실사 결과 보고서
보고일: 년 월 일
1. 실사 개요
실사 기간
| 실사 범위 | 설비·기계장치, 사무가구·비품, 전자제품·IT장비, 차량운반구, 공구·금형
| 실사 방법 | 재무팀 자산대장 기반 부서별 배부 → 각 부서 현물 확인 → 재무팀 취합·대사
참여 부서
| 총 실사 자산 | 건 / 총 장부금액: 원
2. 실사 결과 총괄
| 자산분류 | 장부건수 | 장부금액(원) | 확인건수 | 확인불가 | 미등록발견 | 비고
설비·기계장치
사무가구·비품
전자제품·IT장비
차량운반구
공구·금형
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 실사 일치율 | -
3. 차이 분석 요약 및 처리 계획
| 차이유형 | 건수 | 금액(원) | 처리방안 | 처리기한
| 확인불가 - 분실 |  |  | 손망실 비용처리
| 확인불가 - 폐기 |  |  | 폐기 품의 및 자산 제각
| 위치/부서 상이 |  |  | 자산대장 이동 반영
| 미등록자산 발견 |  |  | 자산 신규 등록
| 상태변경(불량) |  |  | 수선 또는 폐기 검토
4. 재무적 영향
| 손망실 비용(유형자산처분손실) | 원
| 폐기처분 비용 | 원
| 미등록자산 추가 등록 금액 | 원
| 실사 후 자산 순변동 | 원
5. 향후 개선 권고사항
① 연 1회 정기 자산실사 실시 (매년 11~12월 권장)
② 자산 취득·이동·폐기 시 실시간 자산대장 업데이트 프로세스 확립
③ 자산등록표(라벨/바코드) 의무 부착 및 훼손 시 즉시 재발급
④ 일정금액 이상 자산 취득 시 사진 등록 의무화
⑤ ERP 자산관리 모듈 활용도 제고 (현재 활용 현황 점검)
⑥ 부서 이동 시 자산이동 신청서 제출 의무화
| 구분 | 작성 | 검토 | 승인
직위
성명
서명
일자