Claude AI 도입 구축 계획서

핵심팀 우선 도입 및 빠른 성과 입증 전략

대상: 개발영업팀 · 품질팀 · 전산팀

교육 담당: 전산팀 AI 교육 담당자

2026년 4월

전산팀 / AI 도입 TF

1. 개요

1.1 목적

본 계획서는 Claude Team Plan을 활용하여 개발영업팀, 품질팀, 전산팀 3개 핵심 부서에 AI를 우선 도입하고, 빠른 성과 입증을 통해 전사 확산의 기반을 마련하는 구체적인 실행 계획을 담고 있습니다.

1.2 핵심 전략: 빠른 성과 입증 (Quick Win)

AI 도입의 가장 큰 실패 요인은 ‘성과가 보이기 전에 힘이 빠진다’는 것입니다. 따라서 본 계획은 다음 원칙으로 설계했습니다:

- 2주 안에 첫 성과: 도입 후 2주 이내에 각 팀에서 최소 1건의 ‘전’과 ‘후’ 비교 사례 확보

- 4주차 경영진 보고: 1개월 시점에 정량적 성과(시간절감, 품질향상)를 경영진에 보고

- 8주차 확산 결정: 2개월 성과 기반으로 확산 여부 및 범위 확정

1.3 도입 범위

| 팀 | 인원 | 시트 구성 | AI 적용 핵심 업무 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발영업팀 | 5명 | Standard 5 | • 분석데이터 실무 반영 및 보고서 작성 • 개발 히스토리 문서화 및 추적 • 영업 제안서 및 기술문서 작성 |
| 품질팀 | 3명 | Standard 3 | • 불량 분석 보고서 자동 생성 • 품질 데이터 통계 분석 및 시각화 • 공정 파라미터 분석 보고서 |
| 전산팀 | 3명 | Premium 2 + Standard 1 | • 시스템 개발 지원 (Claude Code 활용) • 데이터 파이프라인 설계 및 구축 • AI 교육 담당 및 전사 지원 |
| 합계 | 11명 | Std 9 + Prm 2 | 월 $475 (약 66.5만원) |

전산팀 교육 담당자 역할 전산팀의 AI 교육 담당자가 전체 교육을 주도합니다. • 1주차: 본인 선행 학습 및 교육자료 준비 (자체 학습 + 사내 맞춤 자료 제작) • 2~3주차: 팀별 실무 교육 진행 (2시간 × 3회 = 팀별 1회) • 4주차~: 주간 오피스아워(30분) 운영으로 지속 지원 • 월간 AI 활용 사례 공유회 주관 (월 1회, 30분)

2. 실행 로드맵: 12주 빠른 입증 계획

2.1 전체 일정 총괄

| 주차 | 구분 | 주요 활동 | 산출물 / 마일스톤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주 | 세팅 및 준비 | • Team Plan 계정 개설 (11석) • SSO 설정 및 보안정책 수립 • 교육담당자 선행학습 시작 • 사용 가이드라인 초안 작성 | ✓ 계정 개설 완료 ✓ 보안정책서 완성 ✓ 사용가이드 v1.0 |
| 2주 | 교육 및 시작 | • 전산팀 교육 (2시간) • 개발영업팀 교육 (2시간) • 품질팀 교육 (2시간) • 팀별 Quick Win 과제 1건씩 선정 | ✓ 전원 교육 완료 ✓ Quick Win 과제 3건 확정 |
| 3~4주 | Quick Win 실행 | • 각 팀 Quick Win 과제 수행 • ‘전’과 ‘후’ 비교 데이터 수집 • 오피스아워 시작 (주 1회, 30분) • 1차 성과 측정 및 경영진 중간보고 | ✓ Quick Win 3건 완료 ✓ 성과 비교 문서 ✓ 경영진 1차 보고 |
| 5~8주 | 심화 활용 | • 팀별 심화 프로젝트 수행 (팀당 2건) • 프로젝트 템플릿/프롬프트 라이브러리 구축 • 팀별 AI KPI 측정 시작 • 월간 사례 공유회 개최 | ✓ 팀별 심화 프로젝트 완료 ✓ 프롬프트 라이브러리 ✓ 2차 경영진 보고 |
| 9~12주 | 성과 종합 및 확산 계획 | • 3개월 성과 종합 보고서 작성 • ROI 분석 및 확산 범위 제안 • 2차 확산 대상 팀 선정 • 교육 프로그램 고도화 방안 수립 | ✓ 3개월 성과보고서 ✓ 확산 계획서 ✓ 경영진 최종 보고 |

2.2 팀별 Quick Win 과제 (도입 후 2주 이내 성과 목표)

각 팀이 2주 이내에 ‘AI 도입 전’과 ‘도입 후’를 비교할 수 있는 구체적 과제를 선정합니다:

| 팀 | Quick Win 과제 | 측정 방법 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발영업 | 기존에 수작업으로 하던 분석 보고서 1건을 Claude로 작성 | • 소요 시간 비교 (Before/After) • 보고서 품질 평가 (상급자 피드백) | 작성시간 50% 이상 단축 품질 동등 이상 유지 |
| 품질팀 | 불량 데이터 분석 및 통계 보고서 1건을 Claude로 생성 | • 소요 시간 비교 • 분석 항목 수 비교 • 인사이트 품질 평가 | 분석 시간 40% 이상 단축 분석 항목 2배 이상 확대 |
| 전산팀 | 기존 업무에서 반복되는 코드 작성 업무 1건을 Claude Code로 수행 | • 개발 시간 비교 • 코드 품질 평가 (리뷰) | 개발 시간 60% 이상 단축 코드 품질 동등 이상 |

2.3 팀별 심화 프로젝트 (5~8주차)

Quick Win 성공 후, 각 팀은 실질적인 업무 프로세스에 AI를 접목하는 심화 프로젝트를 진행합니다:

개발영업팀 심화 과제

| No. | 과제명 | 상세 내용 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 개발 히스토리 문서화 자동화 | 기존 개발 이력 데이터를 기반으로 Claude가 표준화된 문서 초안 자동 생성. 프로젝트 기능으로 문서 템플릿 공유 | 문서화 시간 70% 절감 문서 표준화율 향상 |
| 2 | 분석데이터 실무 반영 워크플로우 | 원재료 분석, 시험 결과 해석, 경쟁사 분석 등 반복적 분석업무에 Claude 프로젝트 템플릿 적용 | 분석 업무 표준화 분석 품질 일관성 확보 |

품질팀 심화 과제

| No. | 과제명 | 상세 내용 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 불량 원인 분석 보고서 자동화 | 불량 데이터(4M 문석) 입력 시 Claude가 통계적 분석 + 원인 추정 + 개선 방안을 포함한 보고서 생성 | 분석 보고서 작성 60% 단축 분석 깊이 향상 |
| 2 | 공정 파라미터 최적화 분석 | 공정 데이터를 Claude에 입력하여 파라미터 간 상관관계 분석 및 최적 조건 탐색 지원 | 수율 향상 기여 공정 이해도 심화 |

전산팀 심화 과제

| No. | 과제명 | 상세 내용 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 금형관리 시스템 개발 지원 | Power Apps 기반 금형관리 시스템 개발에 Claude Code 활용. 코드 생성, 디버깅, 문서화 지원 | 개발 생산성 60% 향상 금형관리 프로젝트 가속화 |
| 2 | 사내 AI 활용 프롬프트 라이브러리 | 부서별 반복 업무용 프롬프트를 프로젝트로 구축하여 전사 공유. 확산 시 신규 팀 온보딩 효율화 | 신규 사용자 온보딩 시간 단축 활용 품질 표준화 |

2.4 성과 측정 체계

Quick Win 입증을 위해 모든 성과를 정량적으로 측정합니다. 경영진 보고 시 가장 설득력 있는 자료는 ‘전/후 비교’입니다.

| 측정 항목 | 4주차 목표 | 8주차 목표 | 12주차 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 업무 시간 절감률 | 30% 이상 | 40% 이상 | 50% 이상 |
| AI 활용율 (주간 사용 빈도) | 주 3회 이상 | 주 5회 이상 | 일상 업무 통합 |
| 산출물 품질 평가 | 기존 동등 | 기존 대비 향상 | 명확한 품질 향상 입증 |
| 사용자 만족도 | 3.5/5점 이상 | 4.0/5점 이상 | 4.0/5점 이상 유지 |
| 경영진 보고 | 1차 중간보고 | 2차 성과보고 | 최종보고 + 확산안 |

경영진 보고 전략 4주차 중간보고: ‘기존 3시간 걸리던 보고서가 1시간으로 단축되었습니다’ 식의 구체적 수치 제시 8주차 성과보고: ROI 수치화 (절감 시간 × 인건비 vs 구독료) + 확산 제안 12주차 최종보고: 3개월 종합 성과 + 2차 확산 계획서 포함

3. 교육 계획

3.1 교육 체계 개요

전산팀 AI 교육 담당자가 전체 교육을 주도하며, 단계별로 교육 깊이를 확대해 갑니다.

| 교육 단계 | 시기 | 대상 | 방식 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0단계 교육자 준비 | 1주차 | 교육담당자 본인 | 자체 학습 + 자료 제작 | 교육자료 완성 및 리허설 |
| 1단계 기초 교육 | 2주차 | 전체 11명 (팀별 분리) | 워크샵 2시간 × 3회 | Claude 기본 사용법 습득 |
| 2단계 실무 적용 | 3~4주차 | 전체 11명 | OJT + 오피스아워 | Quick Win 과제 수행 지원 |
| 3단계 심화 활용 | 5~8주차 | 전체 11명 | 사례공유 + 심화워크샵 | 프로젝트/프롬프트 고급 활용 |
| 4단계 자립 운영 | 9~12주차 | 전체 11명 | 월간 사례공유 + 자율활용 | 자립적 AI 활용 및 확산 기여 |

3.2 0단계: 교육자 선행학습 및 준비 (1주차)

교육 담당자가 먼저 Claude를 충분히 익히고, 교육 자료를 준비하는 단계입니다.

교육자 선행학습 일정 (5일간)

| 일차 | 학습 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1일차 | Claude 기본 사용법 습득 • 채팅 인터페이스 엵, 본 단축키, 웹검색 • 프로젝트 생성 및 관리 • 파일 업로드 및 분석 기능 | 기본 조작 습득 완료 관리자 설정 방법 숙지 |
| 2일차 | 프롬프트 엔지니어링 학습 • 효과적인 지시문 작성법 (3단계 구조) • 역할 지정, 맥락 제공, 출력 형식 지정 • 제조업 실무 예시 10개 실습 | 프롬프트 가이드 문서 초안 실습 예시 10개 확보 |
| 3일차 | 고급 기능 습득 • 파일 생성 (docx, xlsx, pptx) 및 코드 실행 • 웹 검색 및 리서치 활용 • 커넥터 연동 (Google Drive, Slack 등) | 고급 기능 실습 완료 팀별 업무 시나리오 구상 |
| 4일차 | Claude Code 습득 (전산팀 전용) • 터미널 환경 설정 및 기본 명령어 • 코드 생성, 리팩토링, 디버깅 실습 • Git 연동 및 프로젝트 적용 방법 | Claude Code 사용 숙지 전산팀 전용 교육자료 완성 |
| 5일차 | 교육자료 최종 완성 • 팀별 교육자료 3세트 완성 • 실습 과제 및 평가 기준 수립 • 교육 리허설 실시 | 팀별 교육자료 3세트 실습과제 및 평가기준 교육 일정 확정 |

3.3 1단계: 팀별 기초 교육 (2주차)

각 팀별로 분리하여 2시간씩 실무 중심 워크샵을 진행합니다. 각 교육은 ‘이론 30분 + 실습 90분’ 구성입니다.

개발영업팀 교육 (2시간)

| 시간 | 구분 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 10분 | 도입 배경 및 목표 | AI 도입 목적 및 기대효과 설명 Claude란 무엇인가? (간단한 개념 설명) 우리 팀의 Quick Win 과제 소개 |
| 20분 | Claude 기본 조작법 | 로그인 및 인터페이스 안내 프로젝트 생성 및 팀 공유 방법 파일 업로드 및 웹검색 기능 실습 |
| 30분 | 프롬프트 작성법 | 역할 + 맥락 + 출력형식의 3단계 구조 설명 보고서 작성용 프롬프트 예시 실습 데이터 분석용 프롬프트 예시 실습 |
| 50분 | 실무 실습 | 【실습 1】 기존 분석 보고서를 Claude로 재작성 【실습 2】 원재료 분석 데이터 업로드 후 분석 보고서 생성 【실습 3】 영업 제안서 초안 작성 실습 |
| 10분 | Q&A 및 과제 안내 | Quick Win 과제 상세 안내 및 마감일 확인 보안 가이드라인 안내 (기밀정보 입력 금지 등) 오피스아워 일정 안내 |

품질팀 교육 (2시간)

| 시간 | 구분 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 10분 | 도입 배경 및 목표 | AI 도입 목적 및 품질팀 활용 비전 설명 향후 비정형 불량 탐지 AI와의 연계 소개 |
| 20분 | Claude 기본 조작법 | 로그인, 인터페이스, 프로젝트 기본 사용법 데이터 파일 업로드 및 분석 방법 표/차트 생성 기능 안내 |
| 30분 | 품질 분석용 프롬프트 | 불량 데이터 분석용 프롬프트 예시 실습 ‘4M 분석(인간, 기계, 재료, 방법)’ 프레임워크 적용 통계 분석 결과 해석 요청 방법 |
| 50분 | 실무 실습 | 【실습 1】 실제 불량 데이터로 통계 분석 보고서 생성 【실습 2】 공정 파라미터 데이터 업로드 후 상관관계 분석 【실습 3】 불량 원인분석 보고서 초안 작성 |
| 10분 | Q&A 및 과제 안내 | Quick Win 과제 상세 안내 보안 가이드라인 및 주의사항 ‘AI 결과물은 반드시 검증’ 원칙 강조 |

전산팀 교육 (2시간)

| 시간 | 구분 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 10분 | 도입 배경 및 목표 | AI 도입 전체 로드맵 및 전산팀 역할 설명 금형관리 시스템 개발과의 연계 방안 |
| 15분 | Claude 기본 + 관리 기능 | 기본 조작법 (타 팀과 동일) 관리자 기능: 시트 관리, 사용량 모니터링 SSO 설정 및 보안 정책 관리 |
| 35분 | Claude Code 심화 | Claude Code 환경 설정 및 기본 명령어 코드 생성, 리팩토링, 디버깅 실습 Git 연동 및 프로젝트 적용 방법 커넥터 연동 (GitHub, Microsoft 365) |
| 50분 | 실무 실습 | 【실습 1】 Claude Code로 기존 스크립트 리팩토링 【실습 2】 Power Apps 관련 코드 생성 실습 【실습 3】 데이터 파이프라인 스크립트 작성 |
| 10분 | Q&A 및 과제 안내 | Quick Win 과제: 반복 코드 작성 업무 1건 선정 프롬프트 라이브러리 구축 계획 협의 타 팀 지원 역할 안내 |

3.4 2단계: 실무 적용 및 지속 지원 (3~4주차)

Quick Win 과제를 수행하면서 실무에 AI를 적용하는 단계입니다. 교육 담당자가 지속적으로 지원합니다.

오피스아워 운영 계획

| 구분 | 주기 | 시간/형식 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 오피스아워 | 주 1회 | 30분, 점심시간 또는 오후 | • 사용 중 어려움/문제 해결 • 유용한 프롬프트 공유 및 팀 프로젝트 업데이트 • 새로운 기능/팁 소개 |
| 1:1 코칭 | 필요시 수시 | 15~30분, Slack/대면 | • 개별 업무에 AI 적용하는 방법 코칭 • 프롬프트 최적화 지원 |
| 사례공유회 | 월 1회 | 30분, 전체 참여 | • 각 팀 우수 활용 사례 발표 (5분씩) • ‘이달의 AI 활용왕’ 선정 • 성과 수치 공유 및 경영진 보고용 자료 수집 |

3.5 3단계: 심화 활용 교육 (5~8주차)

기초 활용에 익숙해진 후, 고급 기능과 업무 프로세스 통합을 다루는 심화 워크샵을 진행합니다.

심화 워크샵 구성 (팀별 1회, 90분)

| 팀 | 심화 주제 | 실습 내용 |
| --- | --- | --- |
| 개발영업 | 프로젝트 활용 및 프롬프트 설계 | • 팀 공용 프로젝트 구축 실습 (분석 업무 템플릿) • 비정형 데이터 분석 프롬프트 설계 • 반복 업무 자동화 워크플로우 설계 |
| 품질팀 | 데이터 분석 심화 및 시각화 | • 대량 품질 데이터 업로드 후 심층 분석 실습 • 차트/그래프 생성 및 시각화 보고서 작성 • SPC 데이터 분석 및 해석 실습 |
| 전산팀 | Claude Code 심화 및 MCP 활용 | • 복잡한 코드 프로젝트에 Claude Code 적용 • 커넥터 연동 활용 (Google Drive, Microsoft 365) • 확산 시 신규 팀 온보딩용 프롬프트 라이브러리 구축 |

3.6 4단계: 자립 운영 및 확산 준비 (9~12주차)

각 팀이 자립적으로 AI를 활용하고, 확산 시 신규 팀을 지원할 수 있는 체계를 만듭니다.

- 팀별 AI 챔피언 공식 선정: 각 팀에서 가장 활용도 높은 1명을 AI 챔피언으로 선정

- 확산 교육 체계 구축: AI 챔피언이 신규 팀원을 교육할 수 있는 ‘교육자 양성’ 체계

- 표준 온보딩 패키지: 사용가이드 + 교육자료 + 프롬프트 라이브러리를 패키지화

- 월간 사례공유회 지속: 전체 참여 월 1회, 베스트 프렉티스 축적 및 공유

확산 시 교육 계획 2차 확산 시에는 기존 AI 챔피언이 신규 팀의 교육을 분담합니다. 교육 담당자는 ‘교육의 교육’(Train the Trainer) 역할로 전환합니다. 표준 온보딩 패키지를 활용하면 신규 팀 교육 시간을 최소화할 수 있습니다.

4. 보안 및 사용 가이드라인

4.1 보안 정책

모든 사용자가 반드시 준수해야 할 보안 원칙입니다:

| 구분 | 세부 정책 |
| --- | --- |
| 입력 금지 정보 | • 고객 개인정보, 거래처 기밀정보, 사내 인사정보 • 비밀번호, 결제정보, 접속 계정 정보 • 특허, 영업비밀, 미공개 재무정보 |
| 결과물 검증 원칙 | • AI 생성 보고서/분석결과는 반드시 사실 검증 후 사용 • 수치/통계 결과는 원본 데이터와 교차 확인 • 외부 발송 문서는 상급자 확인 후 발송 |
| 사용 범위 | • 업무용으로만 사용 (개인 용도 사용 금지) • 팀 프로젝트를 통해 노하우 공유 권장 • 사용량 모니터링 및 월간 보고 |

5. 비용 및 기대효과

5.1 비용 계획 (12주 기준)

| 구분 | Standard | Premium | 월 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인원 | 9명 × $25 | 2명 × $125 | $475/월 | 약 66.5만원/월 |
| 3개월 총액 |  |  | $1,425 | 약 199.5만원 |

5.2 기대 효과 (보수적 추정)

| 항목 | 절감 시간 | 원화 환산 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서/보고서 작성 | 인당 월 10h × 11명 | 약 330만원/월 | 시간당 3만원 기준 |
| 데이터 분석 | 인당 월 8h × 5명 | 약 120만원/월 | 분석직 위주 |
| 코드 개발 | 인당 월 15h × 2명 | 약 90만원/월 | Premium 시트 사용자 |
| 합계 | 월 150시간 | 약 540만원/월 | ROI 약 8.1배 |

경영진 보고용 핵심 메시지 월 66.5만원 투자로 월 540만원 상당의 업무 효율화 효과 기대 활용이 안정화되면 연간 결제로 전환 시 추가 20% 비용 절감 가능 3개월 파일럿 후 성과 기반으로 확산 범위 결정

6. 향후 확산 계획

6.1 2차 확산 (4~6개월차)

- 확산 대상: 공급망팀, 인사/총무팀 (10~15명 추가)

- 교육 방식: 기존 AI 챔피언이 신규 팀 교육 담당 (Train the Trainer)

- 표준 온보딩 패키지: 사용가이드 + 교육자료 + 프롬프트 라이브러리 제공

- 추가 비용: 약 $250~$375/월 추가 (총 $725~$850/월)

6.2 3차 확산 (7~9개월차)

- 확산 대상: 경영지원팀 포함 전체 부서 (30~50명 규모)

- AI 도입계획 연계: 2단계(Pilot 프로젝트) 본격 추진과 병행

- 경영진 활용: KPI 통합 모니터링, 수익성 분석 등에 Claude 적용

- Enterprise 검토: 150명 초과 시 Enterprise 플랜 전환 검토

- 이상 -