Table of Contents

# 서부산 사상스마트시티 복합비즈니스센터 투자 타당성 평가 보고서 (v3.1)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-05-13 |
| 버전 | v3.1 (Codex 1·2·3차 리뷰 NEEDS-FIX 누적 16건 + Minor 3건 반영) |
| 분석 대상 | 부산광역시 사상구 학장동 230-1 사상비즈니스센터 신축사업 |
| 시행사 | (주)서부산종합개발 (SPC, 2020.12 설립) |
| 분석 근거 | ① 하나감정평가서(2025.12.11) ② 사업수지분석 최종본(2025.01.23) ③ 마케팅 IR자료 ④ Gemini 시장 리서치 4건(2026.05) |
| 분석 방법 | 5인 가상팀 — 문서정리·재무·입지·리스크·통합리드 분업 후 교차검증 |
| 결론 | 조건부 보류 (Conditional Hold) — 6개 핵심 가정 재산정 후 재검토 |

이익률 분모 고정 원칙: 본 보고서의 모든 시나리오 이익률은 사업수지 ÷ 원(原) 분양수입 3,240.89억 으로 통일한다. 분양가/세대수 조정 시 분자만 변동시키고 분모는 고정한다.

## 1. Executive Summary (10줄)

- 사업지는 부산 사상재생사업지구 활성화구역 내 유일한 일반상업지역, 용적률 1,143% 적용으로 입지 희소성 자체는 강력하다.

- 토지·건축인허가는 2023.04 완료되어 인허가 리스크는 사실상 해소된 상태이고 SPC 구조도 정비되어 있다.

- 사업수지분석상 분양수입 3,240.89억 대비 투입비 2,532.87억으로 사업이익 **708억(이익률 21.85%)**을 제시하나 이는 다수의 낙관적 가정에 기반한다.

- PF 자금조달 가정(Tr.A-1 HUG 융자 650억 @ 2.2%, Tr.A-2 HUG 보증 1,010억 @ 5.0%)은 HUG 주거비중 70% 요건 대비 본 사업 오피스텔 연면적 비중이 약 43.87%로 산정되어 적격성 미확정·고위험, 시장 실세 금리(가중평균 6.5~8.0%)로 재산정 시 **이자 추가 +120~220억**.

- 직접공사비 단가 6,500천원/평은 2025-2026 부산 비주거 복합건축 평균 7,500~8,500천원/평 대비 15~25% 저평가, 공사비 적용면적 22,577평 기준 시공비 추가 +226~452억.

- 가장 큰 호재인 사상-하단선(사상스마트시티역)의 공식 사업일정은 시점에 따라 표기가 상충(원안 2026.12 완공 → Gemini 리서치 기준 사업기간 1년 연장 / 2027년 말 완공 / 2028 상반기 개통 추정)되므로, 본 보고서는 분양 마케팅 일정은 보수적으로 2028 상반기 개통을 가정한다 (공식 일정 재확인 필요, §10 NEED RESEARCH 참조).

- 부산 비주거 상품별 미분양 데이터로는 사상구 오피스텔 분양률 75.5%(2025.05) / 지식산업센터 평균 분양률 34% / 사상구 상가 공실률 10.2%(2025 4Q) — 오피스텔은 가능하나 업무시설 분양은 매우 험난.

- 토지 등기부상 소유자는 여전히 부산도시공사이며 잔금 94.4억 + 정산금 171.2억 ≒ 265.5억이 미납 상태, 준공 전 분양수입 의존도가 매우 높다.

- 감정평가액 498.2억 vs 토지 분양원가 265.5억 = 232.7억 미실현이익 존재, 담보가치 확대 여력은 분명히 있으나 단순 이자커버리지·LTV 재계산이 선결 과제이다.

- 종합 권고: 조건부 보류, 단 ① PF 구조 재설계(건설공제조합 비주택 PF + HUG 분양보증 패키지) ② 공사비 시장가 GMP 계약 ③ 분양 일정 1년 후행 시나리오 ④ 잔금/정산금 자금조달 명시 ⑤ 분양가 ±10% 감내 가능 자본구조 ⑥ 기업지원복합센터 분양·임대 가정 확정 — 6개 조건 충족 시 선별적 권고 가능.

## 2. 사업 개요 (문서정리 조교 결과)

### 2.1 핵심 제원

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대지 | 부산광역시 사상구 학장동 230-1 |
| 용도지역 | 일반상업지역 (사상재생사업지구 활성화구역 D-13-03) |
| 대지면적 | 4,700.00㎡ (1,421.75평) |
| 건축면적 | 3,048.87㎡ (922.28평), 건폐율 64.87% |
| 연면적 (건축물 기준) | 72,910.84㎡ ≈ 22,055평 (1평=3.3058㎡ 환산), 용적률 1,143.02% |
| 계약면적 합계 (분양 4개 용도 합) | 72,910.85㎡ (마케팅 IR 면적표 합산, 건축 연면적과 일치) — 마케팅 IR 표기 "22,910.84평"은 원본 PDF의 평/㎡ 환산 오기 |
| 공사비 적용면적 | 22,577평 (≈ 74,635㎡) — 수지분석에서 사용하는 별도 기준치로, 건축 연면적(72,910.84㎡)과 ㎡ 기준에서도 차이가 있다. 수지분석상 직접공사비 단가(6,500천원/평) × 22,577평 = 1,467.51억으로 책정. 정확한 산정근거(공용부 가산·코어 포함 여부 등)는 시공 견적서 수령 후 검증 필요 |
| 규모 | 지하5층 / 지상24층, 109.05m |
| 주차 | 622대 (법정 117.14%) |
| 건축허가 | 2023.04 완료 |

### 2.2 분양 구성 — 자료 간 차이 (잠정치)

| 용도 | 수지분석(2025.01.23) | 마케팅 IR | 차이 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 업무시설 | 252호 | 305호 (또는 320호) | 53~68호 | 미확정 |
| 오피스텔 | 378호 | 396호 | 18호 | 미확정 |
| 근린생활시설 | 4개소 | 4개소 | 0 | 일치 |
| 판매시설 | 2개소 | 2개소 | 0 | 일치 |

문서정리 조교 코멘트: 분양카탈로그 확정본 미수령 상태로 본 보고서의 모든 매출/면적 수치는 수지분석 기준(252+378)을 잠정치(provisional) 로 사용한다. 차이가 분양매출에 미치는 영향은 §5.1 R7로 격상하여 별도 관리한다.

### 2.3 비용 구조 (수지분석 최종본 기준)

| 구분 | 금액(억) | 비율 | 단가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분양수입(A) | 3,240.89 | 100% | 14,180천원/평 |
| 토지비 | 399.96 | 15.8% | 24,969천원/평 |
| 직접공사비 | 1,467.51 | 57.9% | 6,500천원/평 (×22,577평) |
| 부대비 | 543.48 | 21.5% | — |
| 금융비 | 121.92 | 4.8% | PF 합산 가정 |
| 투입비(B) | 2,532.87 | 100% | — |
| 사업수지(A−B) | 708.02 | 21.85% | (분모: A) |

### 2.4 자금조달 구조 — HUG 적격성 미확정·고위험

HUG 주거비중 산정 (연면적 기준):

| 용도 | 계약면적(㎡) | 비중 |
| --- | --- | --- |
| 오피스텔 (준주택) | 31,988.28 | 43.87% |
| 업무시설 | 27,504.40 | 37.72% |
| 근린생활시설 | 10,540.80 | 14.46% |
| 판매시설 | 2,877.37 | 3.95% |
| 합계 | 72,910.85 | 100% |

→ HUG 표준PF 주거비중 70% 요건 대비 약 26%p 부족, 단 호수 기준·전용면적 기준에 따라 변동 가능하므로 사전협의 전까지 "적격성 미확정·고위험" 상태로 분류한다.

| 트랜치 | 금액(억) | 수지분석 금리 | 시장 보정 금리 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자기자본 | 380 | — | — | 시행 153 + 우선주(KDB인프라 외) 227 |
| Tr.A-1 (HUG 융자) | 650 | 2.2% | 적격성 미확정·고위험 | 주거비중 약 44%, 70% 미달 |
| Tr.A-2 (HUG 보증) | 1,010 | 5.0% | 분양보증은 가능, PF보증은 불확실 | 동일 |
| PF 합계 | 1,660 | 가중 약 4.0% | 6.5~8.0% (재산정 필요) | 총사업비 기준 LTV 65.5% |
| 사업기간 | 53개월 | 2025-02 ~ 2029-07 | — | — |

## 3. 재무 타당성 분석 (재무 조교 결과)

### 3.1 PF 추가 이자 산식 (단일 범위)

| 변수 | 가정 |
| --- | --- |
| PF 명목 합계 | 1,660억 |
| 평균 인출률 (사업기간 가중) | 65~75% |
| 평균 잔액 (1,660 × 인출률) | 1,079~1,245억 |
| 가중평균 금리 차이 (시장 6.5~8.0% − 수지 4.0%) | 2.5~4.0%p |
| 평균 운용기간 | 약 4.42년 (53개월) |
| 추가 이자 = 평균잔액 × 금리차 × 기간 | 약 +120~220억 |

보고서 본문 내 모든 "PF 이자 영향" 수치는 위 범위(+120~220억, 중간값 +170억)로 통일한다.

### 3.2 공사비 추가액 산식 (단일 범위)

| 변수 | 가정 |
| --- | --- |
| 적용 면적 | 공사비 적용면적 22,577평 (수지분석 동일) |
| 단가 차이 | 시장 7,500~8,500 − 수지 6,500 = **1,000~2,000천원/평** |
| 추가 시공비 = 22,577 × 단가차 | 약 +226~452억 (중간값 +339억) |

### 3.3 시나리오별 사업수지 (분모: 원 분양수입 3,240.89억)

| 시나리오 | 분양수입 | 투입비 | 수지(억) | 이익률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base (수지분석) | 3,240.89 | 2,532.87 | +708.02 | 21.85% |
| 시장 보정 Base (PF +170, 공사비 +339) | 3,240.89 | 3,041.87 | +199.02 | 6.14% |
| 분양가 −10% (시장 보정) | 2,916.80 | 3,041.87 | −125.07 | △3.86% (적자) |
| 공사비 추가 +10% (수지분석 공사비 1,467.51 × 0.1 = +147 추가) | 3,240.89 | 3,188.62 | +52.27 | 1.61% |
| 금리 +2%p (PF 추가이자 +90억 가산) | 3,240.89 | 3,131.87 | +109.02 | 3.36% |
| 분양 지연 (Exit 시점까지 50% 잔여 → 사업기간 6개월 연장 → PF 이자 +40억) ※ 분양수입 자체는 100% 인식 가정 | 3,240.89 | 3,081.87 | +159.02 | 4.91% |
| 실분양율 50% (보수) Exit 잔여 50%를 30% 할인 매각 가정 → 수입 △486.13억(=3,240.89×0.5×0.3) + PF 추가이자 +60억 | 2,754.76 | 3,101.87 | −347.11 | △10.71% (자본잠식 위험) |
| 복합 악재 (분양가 −10% + 공사비 +10% + 금리 +2%p) | 2,916.80 | 3,277.62 | −360.82 | △11.13% (자본잠식 위험) |

### 3.4 민감도 분석 (±10% / ±2%p)

| 변수 | −10% / −2%p | Base | +10% / +2%p |
| --- | --- | --- | --- |
| 분양가 | −324.09 | 0 | +324.09 |
| 공사비 | +146.75 | 0 | −146.75 |
| 금리 (PF 1,660 × 평균잔액 × 기간) | −90 | 0 | +90 |

재무 조교 코멘트: 시장 보정 Base에서 이익률이 22% → 6.14%로 급락하고, 복합 악재 시 자본잠식 위험이 발생한다. 분양가가 가장 큰 swing factor이며 자기자본 380억 → 500억 이상 증액이 자본잠식 회피의 필요조건이다.

### 3.5 단순 이자커버리지 점검 (DSCR 명칭 격하)

- 본 보고서는 사업이익을 누적 이자비용으로 나눈 단순 이자커버리지(Simple Interest Coverage Ratio) 만 제시하며, 정식 DSCR(CFADS 기반)은 인출 스케줄·분양대금 회수 시점·원금 상환계획 데이터가 확보되어야 산정 가능하다.

- 시장 보정 Base: 누적 이자비용 약 290~330억(평균잔액 × 시장금리 × 기간), 사업이익 199억 → 단순 이자커버리지 **약 0.60~0.69 (1.0 미만, 이자조차 영업이익으로 못 갚는 구조)**

- 정식 DSCR 산정을 위해 시행사로부터 PF 인출 스케줄, 분양대금 에스크로 규칙, 원금 상환계획을 요청해야 한다.

### 3.6 LTV 점검

| 기준 | 분자 | 분모 | LTV |
| --- | --- | --- | --- |
| 토지 단독 (감정평가) | PF 1,660 | 감정 498.2 | 333% (의미 제한적) |
| 토지 단독 (분양원가) | PF 1,660 | 원가 265.5 | 625% (의미 제한적) |
| 총사업비 기준 | PF 1,660 | 총투입 2,532.87 | 65.5% (실효 LTV) |
| 수지분석 표기 | PF 1,660 | (계산 기준 불명확) | 51.2% (수지분석 표기) |

## 4. 입지·시장 분석 (입지·시장 조교 결과)

### 4.1 입지 강점

- 사상스마트시티 활성화구역 100만평 중 유일한 일반상업지역

- 부산 제2청사(서부산행정복합타운, D-13-01) 옆 부지, 지하통로 직결 예정 (단, 완공 2030년)

- 사상스마트시티역(사상-하단선 5호선) 직결, 단 보수 가정상 2028 상반기 개통 추정 (공식 일정 출처 확인 필요, §10 NR1)

- 사상IC·서면 15분·부산역 20분·김해공항 15분·가덕신공항 40분

- 활성화구역 내 시민공원 + 행복주택 2,500세대 + 학장초등학교 인접

### 4.2 시장 환경 — 상품별 미분양 데이터 (비주거 별도 확보)

| 상품군 | 부산 지표 (2025-2026) | 본 사업 시사점 |
| --- | --- | --- |
| 오피스텔 (사상구) | 분양률 75.5% (미분양률 24.5%, 2025.05) | Exit 분양율 61.7% 가정은 보수적, 시장 평균 대비 양호 |
| 오피스텔 거래량 (부산 전체) | 2026 1Q 전년 대비 +65% | 회복 추세, 본 사업 청약 시점에 유리 |
| 지식산업센터 (부산 전체) | 평균 분양률 34% | 업무시설 305호 분양은 매우 험난 |
| 일반 오피스 공실률 (부산) | 8% | 입지(역세권) 확보 시 안정적 |
| 사상구 상가 공실률 | 10.2% (2025 4Q) | 근생·판매 분양 신중 필요 |
| 부산 비주거 PF 본PF 전환율 | 수도권 절반 이하 | 자금조달 난이도 최상 |
| 부산 주택 미분양(주택 포함, 비주거 아님) | 7,224호 (2026.03) | 참고만, 비주거 직접 지표 아님 |
| 초기분양률 (분양 후 1년) | 2026년 30~50% | 수지분석 가정 대비 점검 |

### 4.3 사상권 유사 분양 사례

| 사례 | 입지 | 성과 |
| --- | --- | --- |
| 서부산 SK V1 (신평) | 사상구 접경 | 지원시설(상가) 완판, 분양가 600~1,100만원/평 |
| 부산벤처타워 (모라) | 사상구 | 분양률 81.5% |
| 학장역 지식산업센터 (서한) | 학장역(예정) | 2024 착공, 본 사업과 직접 경쟁 가능 |

### 4.4 SWOT

|  | 내용 |
| --- | --- |
| S | 유일 일반상업지역, 용적률 1,143%, 인허가 완료, 사상스마트시티역 직결, 행정복합타운 인접, 사상구 오피스텔 분양률 75.5% |
| W | 토지 잔금·정산금 미납, 분양가·공사비·금리 가정 비현실, 분양 세대수 자료 간 상이, HUG 표준PF 적격성 불확실 |
| O | 가덕신공항 2030, 서부산권 균형발전 5,000억 공공기여, 부산 제2청사 임직원 배후수요, 부산 오피스텔 거래량 회복(+65%) |
| T | 지식산업센터 분양률 34%, 사상-하단선 1년 지연, PF 시장 초양극화, 부산 중소건설사 부도, 학장역 KIC 경쟁 |

## 5. 리스크 분석 (리스크 조교 결과)

### 5.1 리스크 매트릭스 — Codex 지적 반영 (R7 등급 격상)

| # | 리스크 | 발생가능성(1-5) | 영향도(1-5) | 점수 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | PF 금리 가정 비현실 → 이자 +120~220억 | 5 | 4 | 20 | Critical |
| R2 | 공사비 단가 +15~25% → +226~452억 | 4 | 4 | 16 | High |
| R3 | 분양가 −10% 시 적자 전환 | 3 | 5 | 15 | High |
| R4 | 사상-하단선 1년 지연 → 분양 동력 후행 | 5 | 3 | 15 | High |
| R5 | 토지 잔금·정산금 265.6억 미납 | 4 | 3 | 12 | High |
| R6 | 부산 지식산업센터 분양률 34% (업무시설 305호 분양) | 4 | 4 | 16 | High |
| R7 | 분양 세대수 자료 간 차이 (252 vs 305, 378 vs 396) → 매출·면적·인허가 직접 연결 | 4 | 4 | 16 | High ⬆ |
| R8 | 행정복합타운 완공 2030 vs 사업 매각 2029.7 시점 mismatch | 4 | 3 | 12 | High |
| R9 | 중소 시공사 신용 리스크 (부산권) | 3 | 4 | 12 | High |
| R10 | HUG 표준PF 적격성 미충족 → 대체 PF 구조 필요 | 5 | 3 | 15 | High ⬆ |
| R11 | 운영 리스크 (관리비/공실/임대) | 3 | 2 | 6 | Medium |
| R12 | 인허가 변경 리스크 | 2 | 3 | 6 | Medium |
| R13 | 정책 리스크 (활성화구역 1,300% 유지) | 1 | 5 | 5 | Low |

### 5.2 Top 5 핵심 리스크

- R1 — PF 금리 시장 괴리(20점): 이자 +120~220억

- R2 — 공사비 저평가(16점): 시공비 +226~452억

- R6 — 업무시설 305호 분양 위험(16점): 부산 KIC 분양률 34% 환경

- R7 — 분양 세대수 미확정(16점): 본 보고서 매출수치 자체가 잠정치

- R10 — HUG 표준PF 적격성 미충족(15점): 자금조달 구조 재설계 필요

### 5.3 리스크 완화 방안

| 리스크 | 완화 방안 |
| --- | --- |
| R1 | 건설공제조합 비주택 PF + 시중은행 컨소시엄, 가중평균 6.5%대 목표 lock-in, 변동금리 헤지 |
| R2 | 시공사 GMP(보장최대가격) 계약, 자재 단가 변동 시행사 일부 부담 한도 |
| R3 | 모델하우스 오픈 후 분양가 단계 조정, 1차 분양 보수 가격 |
| R6 | 업무시설 분양은 행정복합타운 입주 임직원 타겟 마케팅, 임대 전환 옵션 검토 |
| R7 | 분양카탈로그 확정본 수령 후 재무 모델 재산정, 미확정 기간 매출수치 잠정치 명시 |
| R10 | HUG 표준PF 적격성 사전 협의(주거비중 재계산), 미충족 시 건설공제조합 비주택 PF + HUG 분양보증 패키지로 재설계 |

## 6. 통합 권고 (통합 조교 결과)

### 6.1 종합 평가표

| 평가 영역 | 점수(100) | 가중치 | 가중점수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입지 희소성·교통·배후수요 | 82 | 25% | 20.5 |
| 인허가·법규 안정성 | 85 | 15% | 12.75 |
| 재무 가정 현실성 | 38 | 25% | 9.5 |
| 시장 수급 (분양환경) | 52 | 20% | 10.4 (오피스텔 75% / KIC 34% 가중평균 보정) |
| 시행사·자금조달 구조 | 50 | 15% | 7.5 (HUG 적격성 불확실 반영) |
| 종합 | — | 100% | 60.65 / 100 |

### 6.2 의사결정 — 조건부 보류 (Conditional Hold)

사업의 부동산 자산적 가치는 우수(입지 82점, 인허가 85점)하나, 금융·재무 가정의 시장 괴리가 심각(38점, HUG 적격성 불확실)하여 현 수지분석 기준 그대로의 투자 결정은 보류한다. 다음 6개 조건이 모두 충족되면 선별적 권고로 전환 가능하다.

### 6.3 조건부 권고를 위한 6대 선결 조건

- PF 구조 재설계 + 금리 lock-in — HUG 주거비중 70% 미충족 시 건설공제조합 비주택 PF + HUG 분양보증 패키지 로 재구조화, 가중평균 6.5%대 lock-in 시도. 절감 산식: 평균잔액 약 1,160억 × (시장 중간값 7.25% − lock-in 6.5%) × 4.42년 ≒ 약 38억 절감. 이는 시장 보정 Base 이익률을 6.14% → 약 7.3% 로 끌어올리는 효과로, 단독 충족만으로는 위험 신호 해소가 불충분하며 §6.3 다른 조건과 패키지로 충족되어야 한다.

- 공사비 시장가 GMP 계약 — 직접공사비 단가 7,500천원/평 적용한 수지분석 재제출, 시공사 GMP 계약 + 변동분 부담 한도 명시.

- 분양 일정 1년 후행 시나리오 — 사상-하단선 개통 2028 상반기 기준 분양 마케팅 캘린더 재조정, 청약 시점 분양가 보수 산정.

- 잔금·정산금 265.6억 자금조달 명시 — 추가 PF / 자기자본 증액 / 부산도시공사 분납 연장 중 택일 합의서 사본 확인.

- 분양가 ±10% 감내 자본구조 — 자기자본 380억 → 500억 이상, 또는 후순위 트랜치 추가로 분양가 −10% 시나리오에서 자본잠식 회피 입증.

- 기업지원복합센터 분양·임대 가정 확정 (Codex 지적 반영) — 미독해 PDF 「사상 기업지원복합센터 서류」의 분양·임대 가정이 본 사업 매출·임대수익에 미치는 영향이 확정될 때까지 의사결정 자체를 보류한다. 해당 PDF 본문 수령 후 재무 모델 재구성 필수.

### 6.4 권고 의사결정 트리

조건 1~6 모두 충족 ──→ 선별적 권고 (자기자본 비중 35%+, 분양 마케팅 전략 검증 후 진입)
조건 4~5건 충족   ──→ 조건부 추가 협상 (시행사 자본 보강 및 PF 재구조화 합의)
조건 3건 이하 충족 ──→ 보류 유지 (사상-하단선 개통 시점 직전 재평가)

### 6.5 단계별 의사결정 시점

| 시점 | 의사결정 트리거 |
| --- | --- |
| 2026년 6~9월 | 분양카탈로그 확정본 + PF 텀시트 수령 후 1차 재평가 |
| 2027년 상반기 | 모델하우스 오픈 + 청약율 25% 도달 여부로 2차 재평가 |
| 2028년 상반기 | 사상-하단선 개통 시점, 분양율 50% 도달 여부로 3차 재평가 |
| 2029년 상반기 | 준공 6개월 전, 잔여 분양 + 매각/임대 전환 결정 |

## 7. 부록 — 핵심 가정 비교표

| 변수 | 수지분석 | 마케팅 IR | 감정평가서 | 시장 보정 (Gemini 2026) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 분양원가 | 399.96 | 188.7(매매계약 원금) | 265.5(미납 잔금+정산금) | — |
| 토지 감정평가액 | — | — | 498.2억 (10,600천원/㎡) | 거래사례 9,010~22,000천원/㎡ |
| 공사비 단가 | 6,500천원/평 | — | — | 7,500~8,500천원/평 |
| PF 가중평균 금리 | 약 4.0% | — | — | 6.5~8.0% |
| HUG 표준PF 적용 | Tr.A-1/A-2 모두 적용 가정 | — | — | 주거비중 약 43.87%(연면적 기준), 70% 미충족 → 적격성 미확정·고위험 |
| 분양 세대수 (업무) | 252호 | 305~320호 | — | 확정본 미수령 |
| 분양 세대수 (오피스텔) | 378호 | 396호 | — | 확정본 미수령 |
| 사상-하단선 완공 | 2026.12 가정 | 2026.12 가정 | — | 2027년 말 완공, 2028 상반기 개통 |
| 행정복합타운 착공 | — | 2025 상반기 가정 | — | 2026.06 착공, 2030 완공 |
| 부산 비주거 미분양 (주택 포함) | — | — | — | 7,224호 (2026.03, 참고용) |
| 사상구 오피스텔 분양률 | — | — | — | 75.5% (2025.05) |
| 부산 지식산업센터 분양률 | — | — | — | 평균 34% (2025) |
| 사상구 상가 공실률 | — | — | — | 10.2% (2025 4Q) |

## 8. 분석 한계 및 의사결정 보류 조건

### 8.1 의사결정 보류 조건 (Hard Block)

본 보고서의 권고를 시행하기 전, 다음 자료가 확보될 때까지 의사결정을 보류한다 (단순한 "추가 자료"가 아니라 의사결정 자체의 전제조건):

- 분양카탈로그 확정본 — 업무시설 252 vs 305, 오피스텔 378 vs 396 차이 확정

- 「사상 기업지원복합센터 서류」 PDF 본문 — 현재 환경에 pdftoppm 미설치로 미독해, 기업지원시설 분양·임대 가정이 본 사업 매출·임대수익에 미치는 영향을 정량화하기 전까지 보고서의 결론은 잠정적이다

- PF 텀시트(또는 의향서) — Tr.A-1 2.2%, Tr.A-2 5.0% 실제 약정 여부, HUG 주거비중 70% 적격성 사전 협의 결과

### 8.2 분석 한계 (Soft Limit)

- 시행사 SPC 재무제표 — 자기자본 380억 구성 및 KDB인프라 출자조건 미확보

- 시공사 견적서·계약서 — GMP 여부 및 단가 변동 조항 미확보

- 부산도시공사 토지매매 변경계약 — 잔금·정산금 일정 변경 합의서 미확보

- 부산 비주거 분양률 데이터는 2025.05 기준 일부만 확보, 2026년 데이터 미확보

## 9. 변경 이력

| 버전 | 일자 | 변경 사항 |
| --- | --- | --- |
| v1 | 2026-05-13 | 초안 작성, Codex 1차 리뷰 요청 |
| v2 | 2026-05-13 | Codex Major 8건 반영 + Gemini 재조사 2건 통합 — PF 이자/공사비 산식 단일 범위 통일, 이익률 분모 고정(원 분양수입), DSCR → 단순 이자커버리지 명칭 격하, R7 등급 격상, R10(HUG 적격성) 추가, 비주거 미분양 자료 별도 확보, 기업지원복합센터 미독해를 보류 조건으로 격상 |
| v3 | 2026-05-13 | Codex 2차 Major 4건 + Minor 1건 반영 — 연면적 단위 환산 정정(72,910.84㎡ ≈ 22,055평) 및 계약면적·공사비 적용면적 분리 표기 §2.1, HUG 주거비중 연면적 기준 43.87% 재계산 후 "적용 불가" → "적격성 미확정·고위험" 격하 §2.4, "분양율 50%" → "분양 지연" 명칭 변경 + 실분양율 50% 보수 시나리오 별도 추가 §3.3, 금리 lock-in 절감액 산식 재계산(+90~120억 → 약 38억) §6.3, 사상-하단선 일정 표현 출처 기반 정리 §1.6 |
| v3.1 | 2026-05-13 | Codex 3차 Major 4건 + Minor 2건 반영 — 본문 전반 "연면적 22,577평" → "공사비 적용면적 22,577평"으로 일괄 정정, §2.1 계약면적 합계와 공사비 적용면적 차이 명시(22,577평 ≈ 74,635㎡), §4.1 "개통 2028 상반기" → "보수 가정상 2028 상반기 개통 추정", §3.3 실분양율 50% 시나리오 수치 미세조정(△486.13억/2,754.76억/△347.11), 부록 §7 HUG 표현 "적용 불가 가능성" → "적격성 미확정·고위험" 통일 |

## 10. NEED RESEARCH (Codex 2차 리뷰 지적 — 후속 조사 필요)

| # | 항목 | 현재 상태 | 후속 조사 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| NR1 | 사상-하단선(도시철도 5호선) 최신 공식 일정 | 완공/개통/사업기간 종료 표현 혼재 (2026.12 ~ 2028 상반기) | 부산교통공사 공식 사업공고로 ① 토목 완공, ② 시운전 종료, ③ 영업 개통 일정 분리 확인 |
| NR2 | HUG 주거비중 산정의 공식 기준 (호수/연면적/전용면적) | Gemini 리서치는 연면적 기준을 권고했으나 본 사업 적용 시 정확한 기준 미확정 | HUG 기업금융센터 사전 협의로 본 사업의 주거비중 공식 산정값 확보 |
| NR3 | 부산 비주거 상품별 2026년 분양률 | 사상구 오피스텔은 2025.05 데이터, 2026년 데이터 미확보 | 한국부동산원 / 부동산R114 최신 분기 보고서 후속 확인 |

문서 출처 로그

- Gemini 리서치 ①: .agents-dev/log/gemini-20260513-101423.log (부산 PF 시장)

- Gemini 리서치 ②: .agents-dev/log/gemini-20260513-101611.log (사상재생사업)

- Gemini 리서치 ③: .agents-dev/log/gemini-20260513-114456.log (HUG 적격성)

- Gemini 리서치 ④: .agents-dev/log/gemini-20260513-114657.log (부산 비주거 상품별)

- Codex 리뷰 ①: .agents-dev/log/codex-20260513-102000.log (Verdict: NEEDS-FIX, Major 8건)

- Codex 리뷰 ②: .agents-dev/log/codex-20260513-115159.log (Verdict: NEEDS-FIX, Major 4건 + Minor 1건)

- 원본 PDF ①: 251204-05-001(서부산종합개발).pdf (하나감정평가법인, 2025.12.11)

- 원본 PDF ②: 수지분석 최종본(25.01.23).pdf

- 원본 PDF ③: 서부산 개발의 중심 사상스마트시티 복합비즈니스센터.pdf

- 원본 PDF ④: 사상 기업지원복합센터 서류_25.02.13(1).pdf (환경 제약으로 미독해, 의사결정 보류 조건)