Table of Contents

# 사상스마트시티 복합비즈니스센터

# 지분투자 조건 검토보고서 v1.0

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 번호 | IC-SASANG-2026-001 |
| 작성일 | 2026-05-16 |
| 버전 | v1.0 |
| 기준 보고서 | 사상스마트시티_복합비즈니스센터_투자타당성_평가보고서 v3.1 |
| 분석 목적 | 투자자(검토자) 관점의 지분투자 조건 검토 및 위험 평가 |
| 보안 등급 | 기밀 — 투자자 한정 배포 |

주의: 본 보고서는 투자자의 의사결정을 지원하기 위한 분석 자료이며, 투자 권유 또는 보증이 아닙니다. 최종 투자 결정 전 반드시 법무·회계·PF 전문가의 독립적 실사를 수행하십시오.

## 목차

- 투자 조건 요약

- 투자 구조 선행 확인 사항

- 상대방 수익 주장 800억 신뢰도 분석

- 기대 수익 시나리오 분석

- 자본 구조 공정성 평가

- 리스크 체계 분류

- 투자 전 필수 확인 과제 7선

- 종합 의견 및 권고

## 1. 투자 조건 요약 {#1}

### 1-1. 사업 기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | 서부산 사상스마트시티 복합비즈니스센터 조성 |
| 소재지 | 부산광역시 사상구 학장동 230-1 일대 |
| 주요 용도 | 업무시설(오피스) + 오피스텔 + 근린생활시설(상가) |
| 대지면적 | 약 4,700㎡ |
| 연면적 | 72,910.84㎡ (약 22,055평) |
| 총 분양수입 | 3,240.89억원 (수지분석 기준) |
| 총 사업비 | 2,532.87억원 (수지분석 기준) |
| Base case 사업수지 | 708.02억원 (21.85%) |

### 1-2. 검토 대상 투자 조건

| 항목 | 상대방 제시 조건 |
| --- | --- |
| 투자 금액 | 300억원 |
| 취득 지분율 | 49% |
| 수익 배분 | 전체 사업이익의 50% |
| 원금 + 이익 수취 시점 | 공사 완료 시점 (약 3년 6개월 후 예상) |
| 지급 주체 | 신탁회사 |
| 상대방 주장 전체 수익 | 800억원 |
| 상대방 주장 분양 완료 시점 | 1년 이내 |

## 2. 투자 구조 선행 확인 사항 {#2}

### 2-1. 300억의 자금 흐름 — 반드시 계약 전 확인

분석 전 가장 먼저 파악해야 할 사항입니다. 300억이 어디로 투입되느냐에 따라 리스크의 성격이 완전히 달라집니다.

| 시나리오 | 구조 설명 | 위험 수준 |
| --- | --- | --- |
| A. 프로젝트 추가 에쿼티 | 300억이 사업비에 투입되고 투자자가 지분 취득 | 중간 — 사업 성패와 직결 |
| B. 기존 투자자 지분 매입 | 기존 투자자가 300억을 수취하고 49% 지분을 양도 | 고위험 — 기존 투자자가 리스크를 매각하는 구조 |
| C. 대여금 형태 | 사실상 무담보·후순위 대출 | 매우 고위험 — 에쿼티 보호 없음 |

시나리오 B가 가장 흔히 발생하는 투자 함정입니다. 기존 투자자가 사업 초기 위험을 감수하며 진행하다가 어느 시점에 지분을 프리미엄에 매각하는 구조입니다. 계약서에 "지분 양수도" 문구가 있으면 시나리오 B에 해당합니다.

### 2-2. 현재 자기자본 구조와의 정합성

기존 수지분석(2025.01.23 기준)상 자기자본은 380억원으로 계획되어 있습니다.

| 의문 사항 | 확인 필요 이유 |
| --- | --- |
| 380억 중 이미 납입된 금액은 얼마인가 | 미납입분이 있다면 투자자의 300억이 그 공백을 메우는 구조일 수 있음 |
| 기존 투자자의 실제 투입액은 얼마인가 | 기존 투자자가 소액 투입 후 대규모 지분을 보유 중이라면 불공정 구조 |
| 300억 투입 후 총 에쿼티는 680억인가 | 수지분석상 380억만 필요한데 680억이 되면 잉여 자본 운용 계획을 확인해야 함 |

## 3. 상대방 수익 주장 800억 신뢰도 분석 {#3}

### 3-1. 기존 분석(v3.1)과의 비교

기존 보고서 Base case 사업수지:  708.02억원 (연면적 대비 21.85%)
상대방 주장 수익:                 800.00억원
차이:                            +91.98억원 (+13.0%)

상대방이 주장하는 800억은 이미 낙관적 가정으로 도출된 기존 보고서 Base case보다 13% 높은 수치입니다.

### 3-2. 800억 달성 조건 (모두 동시 충족 필요)

| 조건 | 현재 상태 | 충족 가능성 |
| --- | --- | --- |
| HUG 저리 융자 성공 (Tr.A-1 650억@2.2%, Tr.A-2 1,010억@5.0%) | 주거비중 43.87%로 HUG 70% 요건 미달 → 적격성 미확정·고위험 | 낮음 |
| 분양가 계획 100% 달성 | 사상구 오피스텔 75.5%, 상가 10.2% 분양률 시장 현실 감안 시 도전적 | 낮음~중간 |
| 공사비 계획치 유지 (6,500천원/평) | 시장 대비 15~30% 저가 책정 → 초과 위험 존재 (+226~452억) | 낮음 |
| 분양세대수 확정 | 업무 252호(수지분석) vs 305~320호(IR) 불일치 미해소 | 불명확 |
| 미독해 서류 (PDF#4) 이상 없음 | 사상 기업지원복합센터 서류_25.02.13 내용 미확인 | 불명확 |

### 3-3. 시나리오별 확률 분포

| 수익 구간 | 추정 확률 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 800억 이상 | 10~20% | HUG 미확정·공사비 초과·분양 불확실성 삼중 병목 |
| 400~799억 (Base~시장보정 사이) | 35~45% | HUG 조건부 성공, 분양 일부 지연 |
| 100~399억 | 20~30% | HUG 실패 시 금융비용 급증 (+200~300억) |
| 손익분기 이하 (0 미만) | 15~25% | 복합악재 시나리오 — 보고서 △360.82억 |

종합 판단: "800억"은 10~20% 확률의 최적 시나리오입니다. 상대방이 이 수치를 확정 수익처럼 제시한다면 중대한 과장으로 봐야 합니다.

## 4. 기대 수익 시나리오 분석 {#4}

### 4-1. 투자자(검토자) 기준 수익 시나리오

원금 300억원, 수익 배분율 50% 기준.

| 시나리오 | 전체 사업수지 | 투자자 수취 (50%) | 원금 포함 회수액 | 순이익/손 | 총수익률 | 연환산 수익률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상대방 주장 | 800억 | 400억 | 700억 | +100억 | +33.3% | 약 +8.6%/년 |
| Base case (보고서) | 708억 | 354억 | 654억 | +54억 | +18.0% | 약 +4.8%/년 |
| 시장보정 시나리오 | 199억 | 99.5억 | 399.5억 | △200.5억 | △66.8% | 약 △24.8%/년 |
| 복합악재 시나리오 | △360.8억 | △180.4억 | 119.6억 | △180.4억 | △60.1% | 약 △21.5%/년 |

투자 기간 3.5년, 공사 완료 시점 일괄 수취 가정.

### 4-2. 수익률 벤치마크 비교

| 투자 대안 | 연환산 수익률 | 리스크 수준 |
| --- | --- | --- |
| 3년 국고채 (2026년 기준) | 약 3.5~4.0% | 매우 낮음 |
| 은행 3년 정기예금 | 약 3.0~3.5% | 매우 낮음 |
| 우량 회사채 (AA-) | 약 4.0~5.0% | 낮음 |
| 부동산 PF 선순위 대출 | 약 5.5~7.5% | 중간 |
| 부동산 PF 메자닌 | 약 10~15% | 중간~높음 |
| 본 투자 Base case | 약 4.8%/년 | 매우 높음 |
| 본 투자 상대방 주장 | 약 8.6%/년 | 매우 높음 |

결론: Base case 기준 연 4.8%는 리스크 대비 보상이 현저히 낮습니다. 상대방 주장 시나리오가 실현되어야 PF 메자닌 수준에 근접하나, 그 확률은 10~20%에 불과합니다.

## 5. 자본 구조 공정성 평가 {#5}

### 5-1. 자본 기여 대비 수익 배분

기존 투자자가 수지분석상 380억원을 이미 투입했다고 가정.

| 항목 | 기존 투자자 | 투자자 (검토자) |
| --- | --- | --- |
| 투입 자본 | 380억원 | 300억원 |
| 총 에쿼티 대비 자본 비중 | 55.9% | 44.1% |
| 취득 지분율 | 51% | 49% |
| 수익 배분율 | 50% | 50% |
| Base case 수취액 (절대액) | 354억원 | 354억원 |
| 투입자본 대비 수익률 (Base case) | 93.2% | 18.0% |

### 5-2. 구조적 불균형 요약

동일 금액(354억원)을 받는 두 투자자의 실제 조건은 다음과 같이 크게 다릅니다.

- 기존 투자자: 380억 투입 → 354억 수익 → ROI 93.2% (3.5년)

- 투자자(검토자): 300억 투입 → 354억 수익 → ROI 18.0% (3.5년)

기존 투자자는 투자자(검토자)보다 5.2배 높은 수익률을 가져가는 구조입니다. 이 불균형은 협상 재조정의 근거가 됩니다.

### 5-3. 공정 조건 도출 (참고)

투자자(검토자)가 기존 투자자와 동등한 리스크-리턴 구조를 갖추려면:

| 조정 방향 | 내용 |
| --- | --- |
| 수익 배분율 상향 | 50% → 60~65%로 조정 (자본 비중 44.1%에 비례한 보상) |
| 원금보장 조항 추가 | 사업 실패 시 기존 투자자가 300억 원금 우선 보전 |
| 우선 배당권 설정 | 300억에 대해 연 8% 우선 배당 후 잔여 수익 배분 |
| 담보 설정 | 토지 또는 건물에 대한 근저당권 설정 |

## 6. 리스크 체계 분류 {#6}

### 6-1. 구조적 리스크 (계약 전 반드시 해소)

| # | 리스크 항목 | 현황 | 긴급도 |
| --- | --- | --- | --- |
| SR-1 | 300억 자금의 실제 흐름 | 프로젝트 투입 vs 기존 투자자 수취 불명확 | 🔴 최우선 |
| SR-2 | 신탁 구조 유형 및 투자자 보호 수준 | 담보신탁·관리신탁·분양관리신탁 중 어느 것인지, 투자자가 수익자로 등재되는지 불명확 | 🔴 최우선 |
| SR-3 | 토지 소유권 현황 | 잔금 94.4억 + 조정분 171.2억 = 265.6억 미지급 추정, 부산도시공사 명의 잔류 가능성 | 🔴 최우선 |
| SR-4 | HUG 융자 적격성 | 주거비중 43.87%로 70% 요건 미달 → PF 금리 2.2~5.0% 불가 시 사업수지 200~300억 감소 | 🔴 최우선 |
| SR-5 | 하방 손실 한계 조항 부재 | 사업 실패 시 손실 분담 비율 및 투자자 원금 보호 조항 확인 필요 | 🔴 최우선 |

### 6-2. 운영 리스크

| # | 리스크 항목 | 근거 | 수준 |
| --- | --- | --- | --- |
| OR-1 | "1년 내 분양 완료" 주장 | 비주거(상가 10.2%, 오피스 34%) 시장 공실 현실 감안 시 매우 낙관적 | 🔴 고위험 |
| OR-2 | 공사비 초과 | 계획 6,500천원/평 vs 시장 7,500~8,500천원/평 → 최대 +452억 초과 위험 | 🔴 고위험 |
| OR-3 | PDF#4 미확인 서류 | 사상 기업지원복합센터 서류_25.02.13 내용 미독해 — 잠재 채무·권리관계 불명 | 🟠 중위험 |
| OR-4 | 사상-하단선 지연 | 개통 2026.12 → 2027~2028 추정 → 입지 프리미엄 실현 지연 | 🟠 중위험 |
| OR-5 | 분양 세대수 불일치 | 업무 252호(수지분석) vs 305~320호(IR) — 인허가 확정 기준 불명확 | 🟠 중위험 |
| OR-6 | 감정가 vs 취득가 괴리 | 감정평가액 498.2억 vs 용지매매계약 원금 188.7억 vs 수지분석 399.96억 — 232.7억 미설명 차이 | 🟡 확인 필요 |

### 6-3. 리스크 매트릭스

영향도
  대 │ SR-3(토지소유권)  SR-4(HUG)   SR-1(자금흐름)
     │ OR-2(공사비)       SR-2(신탁)   SR-5(손실한계)
  중 │                   OR-1(분양1년) OR-3(PDF#4)
     │                   OR-4(철도지연) OR-5(세대수)
  소 │                               OR-6(감정가)
     └─────────────────────────────────────────────
      낮음             중간           높음    발생가능성

## 7. 투자 전 필수 확인 과제 7선 {#7}

### Task 1. 계약서 원문 입수 및 법무 검토

목적: 300억의 법적 성격 확정 및 투자자 보호 조항 확인.

확인 항목.

- 300억의 성격: 에쿼티 투자 vs 지분 양수도 vs 대여금

- 원금 손실 시 책임 한계 및 손실 분담 비율

- 수익 지급 조건: 분양 완료 후 vs 공사 완료 후 vs 준공 후 입주 완료 후

- 사업 실패·지연 시 투자자의 Exit 권리

예상 비용: 법무법인 계약서 검토 500~1,500만원.

### Task 2. 등기부등본 즉시 열람

목적: 토지 소유권 현황 및 권리관계 확인.

확인 방법: 인터넷등기소(www.iros.go.kr) → 학장동 230-1 검색.

| 확인 항목 | 의미 |
| --- | --- |
| 현재 소유자 | 부산도시공사 vs 시행사 명의 |
| 근저당권 현황 | 이미 타 채권자 담보 설정 여부 |
| 가압류·가처분 | 분쟁 진행 여부 |
| 신탁등기 | 신탁 구조 존재 및 유형 |

수수료: 700원 (열람).

### Task 3. 신탁 계약서 원문 입수 및 구조 확인

목적: 투자자 원금이 실제로 보호되는 구조인지 확인.

| 신탁 유형 | 투자자 보호 수준 | 주의 사항 |
| --- | --- | --- |
| 분양관리신탁 | 중간 — 분양대금 별도 관리 | PF 대주가 최우선 수익자인지 확인 필요 |
| 담보신탁 | 낮음 — 담보 제공용 | 투자자는 채권자 순위에서 최후순위 |
| 관리형 토지신탁 | 높음 — 신탁사가 사업 관리 | 비용 증가 가능 |
| 책임준공형 관리신탁 | 가장 높음 — 준공 보증 포함 | 여부 확인 필요 |

핵심 질문: 투자자(검토자)가 신탁 계약상 수익자로 등재되는가.

### Task 4. HUG 기업금융센터 사전상담

목적: PF 금리 2.2%/5.0% 조달 가능 여부 공식 확인.

- 문의처: HUG(주택도시보증공사) 기업금융센터

- 확인 사항: 비주거비중 56.13% 사업의 표준PF 보증 가능 여부

- 실패 시 영향: 시장금리(7.5~9.5%) 적용 → 추가 금융비용 200~400억 → 사업수지 급감

### Task 5. PDF#4 서류 내용 확인

목적: 사상 기업지원복합센터 서류_25.02.13(1).pdf 내용 검토.

현재 상태: 환경 제약으로 자동 분석 불가 — 상대방에게 직접 원본 제공 요청 필수.

확인 요청 항목.

- 기업지원복합센터 관련 사업 조건 및 공공 의무 이행 내용

- 추가 채무 또는 선순위 채권자 존재 여부

- 시공사·시행사 간 계약 조건

### Task 6. 공인 회계사·세무사 검토

목적: 투자 수익의 세금 처리 방식 및 실질 수령액 확인.

확인 항목.

- 300억 투자 성격에 따른 과세 방식 (배당소득세 vs 양도소득세 vs 사업소득세)

- 수익 수취 시 원천징수 여부

- 법인 투자 vs 개인 투자 시 세후 수익률 비교

예시: 배당소득 100억원에 대해 개인 기준 원천징수 15.4%, 금융소득 종합과세 대상 시 최대 49.5% 과세 가능 — 실수령액이 예상보다 크게 줄어들 수 있습니다.

### Task 7. 독립 투자 자문사(IB) 딜 구조 검토

목적: 제3자 관점에서 딜 조건의 시장 적정성 평가.

배경: 부산·경남 지역 부동산 PF 에쿼티 투자의 시장 관행 대비 현재 조건(300억/49%/50%)의 공정성 판단.

비용: IB 자문 일시 수수료 통상 0.1~0.5% (300억 기준 3,000~15,000만원) 또는 시간당 자문료.

투자 규모 300억에서 자문 비용은 전체 리스크 대비 보험료 수준입니다.

## 8. 종합 의견 및 권고 {#8}

### 8-1. 상대방 주장 요약 및 현실성 평가

| 주장 항목 | 상대방 주장 | 현실성 평가 |
| --- | --- | --- |
| 전체 수익 | 800억원 | Base case 708억 초과 — 실현 확률 10~20% |
| 분양 완료 시점 | 1년 이내 | 비주거 시장 현실 감안 시 매우 낙관적 |
| 공사 완료 시점 | 3년 6개월 | 건축허가 기준 가능하나 지연 위험 내재 |
| 신탁회사 지급 | 확인 필요 | 유형에 따라 투자자 보호 수준 크게 상이 |

### 8-2. 투자 구조 평가 요약

| 평가 항목 | 평가 결과 |
| --- | --- |
| 기대 수익률 (Base case) | 연 4.8% — 리스크 대비 현저히 낮음 |
| 기대 수익률 (상대방 주장 기준) | 연 8.6% — 실현 확률 10~20% |
| 자본 구조 공정성 | 기존 투자자 ROI 93% vs 투자자 ROI 18% — 불균형 |
| 하방 리스크 | 시장보정 시나리오: 원금의 66.8% 손실 가능 |
| 구조적 리스크 해소 여부 | 5개 항목 모두 미해소 상태 |

### 8-3. 투자 권고 등급

### ⚠️ 조건부 협상 재조정 후 재검토 (현 조건 그대로 투자 불가)

현재 제시된 조건(300억/49%/50%)은 다음의 두 가지 이유로 수용하기 어렵습니다.

이유 1 — 수익률 불균형. 동일 금액을 수취하면서도 투자자는 기존 투자자 대비 5.2배 낮은 수익률을 가져가는 구조입니다.

이유 2 — 구조적 리스크 미해소. 토지 소유권(SR-3), HUG 적격성(SR-4), 신탁 보호 수준(SR-2) 등 5개 핵심 리스크가 해소되지 않은 상태입니다.

### 8-4. 투자가 정당화되는 6가지 조건

모두 충족 시에 한하여 재검토 가능합니다.

| # | 조건 |
| --- | --- |
| ① | 등기부 확인 → 부산도시공사 아닌 시행사 명의로 소유권 이전 완료 확인 |
| ② | HUG 사전상담 → 현 비주거 비중으로 PF 보증 가능 공식 통보 수령 |
| ③ | 신탁 구조 확인 → 투자자 원금이 분양대금 신탁계좌에서 우선 보호 확인 |
| ④ | PDF#4 서류 확인 → 숨겨진 채무·공공 의무 사항 없음 확인 |
| ⑤ | 분양 세대수 수지분석 기준 일치 확인 또는 차이 설명 납득 가능 |
| ⑥ | 협상 재조정 → 원금 보장 조항 또는 수익 배분 60~65%로 조정 |

### 8-5. 최종 경고

상대방이 다음 중 하나라도 해당할 경우 즉시 투자를 중단하십시오.

- 등기부 열람을 거부하거나 지연 요청

- 신탁계약서 원문 제공 거부

- "지금 결정하지 않으면 기회가 없다"는 시한부 압박

- 800억 수익을 "확정" 또는 "보장"으로 표현

- 법무·회계 실사를 불필요하다고 설득

## 부록 A. 핵심 숫자 대조표

| 항목 | 수지분석 원본 | 상대방 주장 | 보고서 분석 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체 사업수지 | 708.02억 | 800억 | 708억 base / 199억 시장보정 |
| 자기자본 | 380억 | 미확인 | 기존 투자자 납입분 확인 필요 |
| PF 금리 | Tr.A-1 2.2% / Tr.A-2 5.0% | 미확인 | HUG 적격성 미확정 — 실제 7.5~9.5% 가능 |
| 분양 완료 시점 | 미명시 | 1년 이내 | 비주거 분양 현실 감안 시 12~24개월 이상 가능 |
| 공사 완료 시점 | 미명시 | 3.5년 | 합리적 — 단 지연 리스크 내재 |

## 부록 B. 협상 레버리지 포인트

투자자(검토자)가 협상에서 활용할 수 있는 근거.

| 레버리지 | 협상 논거 |
| --- | --- |
| HUG 적격성 불확실 | "HUG 불가 시 800억은 불가능. 시장금리 적용 시 수익 200~300억 감소" |
| 공사비 저평가 | "시장 대비 15~30% 저가 책정 — 300억 투자금으로 초과 비용 흡수 불가" |
| 자본 불균형 | "380억 투자자 ROI 93% vs 300억 투자자 ROI 18% — 수익 배분 재조정 정당" |
| 소유권 미이전 | "토지 소유권 미이전 상태에서 에쿼티 투자는 담보가 없는 구조" |

본 보고서는 2026-05-16 기준으로 작성되었으며, 투자 의사결정을 위한 분석 참고 자료입니다. 최종 투자 판단은 전문가 자문을 포함한 독립적 검토 후 이루어져야 합니다.

참조 문서: 사상스마트시티_복합비즈니스센터_투자타당성_평가보고서 v3.1