M&C ELECTRONICS

────────────────────────────────────────

금형 수명관리 및 소요량 예측 시스템

설계안 및 프로세스 수립 보고서

GEN4 금형 개선방안 분석 기반

차종별 금형 소요량 사전계획 및 Balance-Out 관리 체계

작성일: 2026년 4월 4일

문서번호: MLD-SYS-2026-001

목  차

Ⅰ. 현황 분석 및 방향성 검증 .................................................. 3

1.1 GEN4 금형 현황 요약

1.2 잔여수명 기반 과부족 분석

1.3 분석 방향성 검증 결과

Ⅱ. 금형 수명관리 시스템 설계안 ...................................... 6

2.1 시스템 개요 및 목표

2.2 핵심 기능 설계

2.3 데이터 모델 설계

2.4 시스템 아키텍처

Ⅲ. 차종별 금형 소요량 산출 프로세스 ............................ 9

3.1 소요량 산출 공식 및 변수 정의

3.2 Spare 금형 인수 기준

3.3 적용 시점별 금형 생산계획 수립 프로세스

Ⅳ. Balance-Out 관리 체계 .............................................. 12

Ⅴ. 구현 로드맵 및 추진일정 ........................................ 14

Ⅰ. 현황 분석 및 방향성 검증

1.1 GEN4 금형 현황 요약

GEN4 차종에 대한 금형 보유 현황을 분석한 결과, 현재 사내에는 총 4벌의 금형을 보유하고 있으며, 각 금형의 상태와 잔여수명은 다음과 같습니다.

| No | Cav.수 | 금형번호 | 제작일자 | 상태 | 사용타수 | 잔여타수 | 제품생산수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | #15 | 25-04 | C | 108,000 | - | - |
| 2 | 2 | #15A | 25-11 | A | 1,000 | 99,000 | 198,000 |
| 3 | 2 | #16 | 25-06 | B | 64,000 | 36,000 | 72,000 |
| 4 | 2 | #17 | 25-11 | A | 500 | 99,500 | 199,000 |
| 합 계 |  | 4벌 |  |  | 173,500 | 234,500 | 469,000 |

※ 상태 구분: A(신품), B(중간수명), C(수명만료)

1.2 잔여수명 기반 과부족 분석

10만타 기준으로 금형 잔여수명을 분석한 결과, 현재 보유 금형으로는 연간 생산량을 충족할 수 없는 상황입니다.

| 항목 | 수치 | 항목 | 수치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 월평균 생산량 | 88,000개 | 연간 생산량 | 1,056,000개 |
| 현 금형 잔여수명 | 469,000개 | 과부족 타수 | -587,000타 |
| 추가소요 타수 | -293,500타 | 금형당 예상수명 | 150,000타 |
| 추가 소요 금형수 | 약 2벌 (1.96벌) | → 연간 생산량 대비 금형 부족 심각 |  |

핵심 이슈: 현재 금형 잔여수명(469,000개)으로는 연간 생산목표(1,056,000개)의 44.4%만 충족 가능. 약 5.3개월 후 금형 부족 발생 예상.

1.3 분석 방향성 검증 결과

제시하신 분석 방향은 다음과 같은 측면에서 적절하며, 향후 금형 관리의 핵심 프레임워크로 활용할 수 있습니다.

| 분석 방향 | 검증 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 잔여수명 기반 과부족 판단 | 금형별 사용타수/잔여타수 추적으로 정확한 부족 예측 가능. GEN4 사례에서 587,000타 부족 확인됨. | ✔ 적절 |
| 제작시점 예측 | 월평균 소모량 기반 잔여수명 소진 시점 역산 방식. 리드타임(4~6주) 반영 필요. | ✔ 적절 |
| 차종별 소요량 자료 생성 | 확장성 있음. GEN4 외 다른 차종에도 동일 프레임워크 적용 가능. | ✔ 적절 |
| Spare 금형 인수 반영 | 금형 인수시점/상태별 분류 및 잔여수명 통합관리 필수. 인수 기준 명확화 필요. | ⚠ 보완필요 |
| Balance-Out 관리 연계 | 차종 단종 시점 역산으로 최종 금형 제작 시점 판단 가능. 비용 최적화 효과 큼. | ✔ 적절 |

결론: 분석 방향성은 전반적으로 적절하며, Spare 금형 인수 기준의 명확화를 보완하면 실행 가능한 시스템으로 구축할 수 있습니다.

1.4 GEN4 개선효과 요약

본 보고서에 첨부된 GEN4 금형 개선방안의 핵심 개선 효과를 요약하면 다음과 같습니다.

| 개선 항목 | 개선 전 | 개선 후 | 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전극 항목수 | 17종 27개 | 7종 10개 | 10종 17개 축소 |
| Cycle Time | 268.0초 | 208.3초 | 59.7초 절감(29%) |
| 설비소요 대수 | 11.82대 | 9.18대 | 2.64대 절감 |
| 월 생산능력 | 7,447개/월 | 9,582개/월 | 28.7% 향상 |
| 원가(vs 외주) | 215,000₫ | 74,356₫ | 65.4% 절감 |

Ⅱ. 금형 수명관리 시스템 설계안

2.1 시스템 개요 및 목표

본 시스템은 금형의 전체 수명주기를 통합적으로 관리하여, 차종별 금형 소요량을 예측하고 적시에 제작계획을 수립함으로써 금형 부족을 사전 예방하고 Balance-Out 관리를 최적화하는 것을 목표로 합니다.

- 금형 잔여수명 실시간 모니터링 및 부족 예측 자동화

- 차종별 생산계획 연계 금형 소요량 자동 산출

- 제작 리드타임을 반영한 선제적 발주 시점 결정

- Spare 금형 인수 및 재고 통합관리

- Balance-Out 시점 역산을 통한 비용 최적화

2.2 핵심 기능 설계

Module 1: 금형 등록 및 상태 관리

- 금형 기본정보 등록 (ID, 차종, Cav.수, 제작일, 규격, 상태)

- 금형 상태 분류: A(신품/양호), B(중간수명), C(수명만료), D(폐기)

- 상태 전환 이력 관리 및 자동 알림

- Spare 금형 인수 시 자동 등록 및 잔여수명 통합

Module 2: 수명 추적 및 예측 엔진

- 사용타수 실시간 업데이트 (생산시스템 연동)

- 금형별 기준수명 설정 (GEN4: 100,000타)

- 잔여수명 자동 계산: 잔여타수 = 기준수명 - 사용타수

- 수명 소진 예측: 예상 소진일 = 잔여타수 ÷ 일평균 사용타수

- 경고 임계값 설정: 주의(30%), 경고(20%), 긴급(10%)

Module 3: 소요량 산출 엔진

- 차종별 월/분기/연간 생산계획 연동

- 생산계획 ÷ Cav.수 = 필요 타수 → 필요 금형수 산출

- 현재 보유량 대비 과부족 자동 판정

- 추가 제작 필요 시점 및 수량 자동 산출

Module 4: 제작계획 및 발주 관리

- 금형 제작 리드타임 관리 (4~6주 기본)

- 자동 발주 시점 계산: 발주일 = 부족예상일 - 리드타임 - 안전재고기간

- 발주서 자동생성 및 진행상황 추적

- 사내제작 vs 외주제작 의사결정 지원 (원가비교)

Module 5: Balance-Out 관리

- 차종별 단종 예정일 관리

- 단종일까지 잔여 소요량 역산

- 최종 금형 제작 시점 자동 판단

- 불필요한 금형 제작 방지로 비용 절감

2.3 데이터 모델 설계

시스템의 핵심 데이터 구조는 다음과 같이 설계합니다.

테이블 1: 금형 마스터 (TBL_MOLD_MASTER)

| 필드명 | 타입 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOLD_ID | VARCHAR(20) | 금형 고유 ID | GEN4-#15A |
| CAR_MODEL | VARCHAR(20) | 차종명 | GEN4 |
| CAV_COUNT | INT | Cavity 수 | 2 |
| MFG_DATE | DATE | 제작일자 | 2025-11-01 |
| STD_LIFE | INT | 기준수명(타수) | 100,000 |
| USED_SHOTS | INT | 사용타수 | 1,000 |
| STATUS | CHAR(1) | 상태(A/B/C/D) | A |
| SOURCE_TYPE | VARCHAR(10) | 사내/외주/Spare | IN-HOUSE |

테이블 2: 생산계획 마스터 (TBL_PROD_PLAN)

| 필드명 | 타입 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAR_MODEL | VARCHAR(20) | 차종명 | GEN4 |
| PLAN_YEAR | INT | 계획연도 | 2026 |
| PLAN_MONTH | INT | 계획월 | 4 |
| PLAN_QTY | INT | 계획 생산량 | 88,000 |
| EOP_DATE | DATE | Balance-Out 예정일 | 2028-12-31 |

테이블 3: 금형 제작 계획 (TBL_MOLD_ORDER)

| 필드명 | 타입 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| ORDER_ID | VARCHAR(20) | 발주번호 | ORD-2026-001 |
| CAR_MODEL | VARCHAR(20) | 차종명 | GEN4 |
| ORDER_QTY | INT | 발주 금형수 | 2 |
| ORDER_DATE | DATE | 발주일 | 2026-04-15 |
| DUE_DATE | DATE | 납기일 | 2026-05-30 |
| LEAD_TIME | INT | 리드타임(일) | 35 |
| MFG_TYPE | VARCHAR(10) | 사내/외주 | IN-HOUSE |
| STATUS | VARCHAR(10) | 진행상태 | IN-PROGRESS |

2.4 시스템 아키텍처

시스템은 다음과 같이 3계층 구조로 설계합니다.

| Presentation Layer | 대시보드 (금형 수명 현황판) 차종별 금형 소요량 보고서 / 경고 알림 화면 금형 제작 발주 및 진행관리 화면 |
| --- | --- |
| Business Logic Layer | 수명 추적 엔진 : 사용타수 업데이트, 잔여수명 계산 소요량 산출 엔진 : 생산계획 연계, 과부족 판정, 발주시점 결정 Balance-Out 엔진 : 단종 역산, 최종 금형 판단 경고/알림 엔진 : 임계값 모니터링, 자동 통보 |
| Data Layer | DB : 금형 마스터, 생산계획, 제작계획, 이력 데이터 Interface : 생산시스템(MES), ERP, 품질관리시스템(QMS) 연동 |

Ⅲ. 차종별 금형 소요량 산출 프로세스

3.1 소요량 산출 공식 및 변수 정의

금형 소요량 산출은 다음과 같은 단계별 공식을 적용합니다.

Step 1: 필요 총 타수 산출

필요 총 타수 = 연간 생산계획량 ÷ Cav.수 × 잔여 생산연수

GEN4 적용: 1,056,000 ÷ 2 × 잔여연수 = 528,000타/년

Step 2: 현재 보유 잔여 수명 총합

잔여수명 총합 = ∑(금형별 기준수명 - 사용타수) × 사용가능 금형만 포함

GEN4 적용: (#15A: 99,000) + (#16: 36,000) + (#17: 99,500) = 234,500타

※ #15는 상태 C(수명만료)로 제외

Step 3: 과부족 판정

과부족 = 필요 총 타수 - 잔여수명 총합

GEN4 적용: 528,000 × 2년 - 234,500 = -587,000타 (부족)

Step 4: 추가 금형 소요수 산출

추가 금형수 = 부족 타수 ÷ 신규금형 예상수명 (소수점 이하 올림)

GEN4 적용: 587,000 ÷ 150,000 = 3.91 → 4벌 필요 (Spare 포함 시)

3.2 Spare 금형 인수 기준

Spare 금형의 인수 시 다음 기준을 적용하여 잔여수명을 통합관리합니다.

| 구분 | 판정 기준 | 적용 방법 |
| --- | --- | --- |
| 상태 A (90%이상) | 사용타수 10% 미만, 주요부 마모점검 통과 | 기준수명 100% 반영 |
| 상태 B (50~89%) | 사용타수 10~50%, 부분 마모 발생 | 잔여수명 × 0.8 반영 (안전계수) |
| 상태 C (수명만료) | 기준수명 초과 또는 품질문제 발생 | 소요량 산출에서 제외, 폐기처리 |

※ Spare 금형 인수 시 품질검사(FMEA, 치수검사) 통과 후 상태 등급 부여

3.3 적용 시점별 금형 생산계획 수립 프로세스

적용 시점별 금형 생산계획은 다음과 같은 5단계 프로세스를 통해 수립합니다.

| 단계 | 활동 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| STEP 1 | 생산계획 수집 | 차종별 월/분기/연간 생산계획 확보. 고객사 발주예측 반영. 변동 시 자동 업데이트. |
| STEP 2 | 금형 잔여수명 산출 | 현재 보유 금형별 잔여타수 산출. Spare 금형 포함 통합 계산. 상태별 가중치 적용. |
| STEP 3 | 과부족 분석 및 소요량 결정 | 필요 총 타수 vs 잔여수명 비교. 부족 시 추가 금형수 산출. 금형별 예상수명(150,000타) 기준. |
| STEP 4 | 제작시점 및 우선순위 결정 | 금형부족 예상일에서 리드타임(5주) 및 안전재고(2주) 역산. 발주 우선순위: 잔여수명 적은 순서. |
| STEP 5 | 발주 및 진행관리 | 발주서 자동생성. 사내/외주 의사결정(원가비교). 제작 진행상황 추적 및 납기 관리. |

GEN4 적용 시뮬레이션

상기 프로세스를 GEN4에 적용하면 다음과 같은 타임라인이 도출됩니다.

| 시점 | 잔여타수 | 월 소모량 | 예상소진일 | 발주시점 | 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26년 4월 | 234,500타 | 44,000타 | 26년 9월 | 26년 6월 | 1차 2벌 발주 |
| 26년 9월 | 14,500타 | 44,000타 | 26년 9월 | - | 1차 금형 입고 |
| 27년 3월 | 150,000타 | 44,000타 | 27년 6월 | 27년 1월 | 2차 2벌 발주 |

핵심: 현재 시점(26년 4월) 기준으로 1차 발주는 26년 6월까지 완료되어야 하며, 2벌의 금형을 선제적으로 확보해야 합니다.

Ⅳ. Balance-Out 관리 체계

Balance-Out 관리는 차종 단종 시점을 기준으로 역산하여, 불필요한 금형 제작을 방지하고 비용을 최적화하는 것을 목표로 합니다.

4.1 Balance-Out 역산 로직

- EOP(생산종료) 예정일 확인

- EOP까지 잔여 총 생산량 산출 = ∑(월별 계획량)

- 잔여 필요 타수 = 잔여 총 생산량 ÷ Cav.수

- 현재 금형 잔여수명과 비교하여 추가 필요 여부 판단

- 최종 금형 제작 여부 결정 (비용 대비 효과 분석)

4.2 Balance-Out 의사결정 매트릭스

차종 단종이 임박한 상황에서 금형 추가 제작 여부를 판단하는 기준입니다.

| 잔여생산기간 | 금형 부족 예상 | 의사결정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12개월 이상 | 부족 예상 | 정규 제작 발주 | 리드타임 충분 |
| 6~12개월 | 부족 예상 | 긴급 제작 + Spare 확보 | 원가 상승 감수 |
| 6개월 미만 | 부족 예상 | 제작 불가(리드타임 부족) | Spare 긴급 인수 추진 |
| 12개월 이상 | 충분 | 제작 불필요 | 비용 절감 효과 |

4.3 사내제작 vs 외주제작 의사결정

GEN4 원가분석 결과를 바탕으로 사내제작의 경제성이 확인되었으며, 이를 의사결정 기준으로 활용합니다.

| 구분 | 사내제작 | 외주구매 |
| --- | --- | --- |
| 단가 (1 SET) | 74,356₫ | 215,000₫ |
| 원가절감률 | 65.4% 절감 | - |
| 리드타임 | 4~5주 (CAPA 4.7일) | 5~6주 |
| 품질관리 | 직접 통제 가능 | 수입검사 필요 |
| 권장 적용 | ✔ 우선 적용 | 긴급 시 보완 활용 |

Ⅴ. 구현 로드맵 및 추진일정

5.1 단계별 구현 계획

| 단계 | 활동 내용 | 주요 산출물 | 기간 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 기초 데이터 정비 (금형 마스터 데이터 정리) | 금형 대장, 상태분류 완료 차종별 생산계획 데이터 | 4주 | 금형팀 생산관리 |
| Phase 2 | 시스템 개발 (Excel 기반 프로토타입) | 소요량 산출 자동화 시트 경고 임계값 설정 | 6주 | IT팀 금형팀 |
| Phase 3 | Pilot 운영 (GEN4 차종 선행 적용) | 시범운영 결과 보고서 개선사항 도출 | 8주 | 금형팀 품질팀 |
| Phase 4 | 전사 확대 (전 차종 적용 및 시스템 고도화) | MES/ERP 연동 자동화 시스템 완성 | 12주 | IT팀 전사 |

5.2 기대효과

| 효과 항목 | 현재 | 시스템 도입 후 |
| --- | --- | --- |
| 금형 부족 발생 | 사후 대응 (부족 발생 후 긴급 제작) | 사전 예방 (3개월 전 자동 경고) |
| 소요량 산출 | 수동 계산 (월 1회) | 자동 계산 (실시간 업데이트) |
| Balance-Out 관리 | 경험적 판단 | 데이터 기반 최적화 판단 |
| 원가 절감 | 외주 의존 높음 | 사내제작 우선으로 65% 절감 |

본 시스템을 통해 금형 부족의 사전 예방, 원가 절감, Balance-Out 최적화를 동시에 달성할 수 있으며, GEN4를 Pilot로 적용한 후 전 차종으로 확대 적용을 권장합니다.