## 2
|  | 절차 신제품 품질 계획 NỘI BỘ INTERNAL ADVANCED PRODUCT QUALITY PLANNING (APQP) PROCEDURE |  | Drafted by | Checked by | Approved by | ¯
¿
Revision Information:
Ver | Document no | Revision Content | Revision Reason | Revision Date | Revision PIC
0 | R&D.02.03.10 | New issue |  | 15.03.2021 | Nguyen Khac Dan
Phrase | Title | 작업 개발 차트 (절차 맵) | 내용을 진행하고 활동 설명 (컨텐츠 배포 및 활동 설명) | Dept PIC | Apply for 1st Supplier | Apply for 2nd Supplier
1 | Prepare for APQP |  | Listen to the Voice of the Customer (Market research, Historical issues, Team experience) | Sales | ¿
|  |  | Business Plan and Marketing Plan | Sales | ¿
|  |  | Customer Inputs as applicable | Sales | ¿
|  |  | Product and Process Benchmark Data | R&D | ¿
|  |  | Product and Process Assumptions | R&D | ¿
|  |  | Product Reliability Studies | QC | ¿
2 | Plan & Define Program |  | Design Goals | R&D | ¿
|  |  | Reliability and Quality Goals | QC | ¿
|  |  | Premilinary BOM | R&D | ¿
|  |  | Preliminary Process Flow Chart | R&D | ¿
|  |  | Preliminary Listing of Special Product and Process Characteristics | R&D | ¿
|  |  | Product Assurance Plan | R&D | ¿
|  |  | Management Support | All Dept | ¿
3 | Product Design & Development |  | Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) | R&D | ¿
|  |  | Design for Manufacurability and Assembly | R&D | ¿ | ¿
|  |  | Design Verification | R&D | ¿ | ¿
|  |  | Design Reviews | R&D | ¿ | ¿
|  |  | Making prototype | R&D | ¿ | ¿
|  |  | Engineering Drawing (Including Math Data) | R&D | ¿ | ¿
|  |  | Engineering Specifications | R&D | ¿
|  |  | Material Specifications | R&D | ¿
|  |  | Drawing and Specification Changes | R&D | ¿
|  |  | New Equipment, Tooling and Facilities Requirements | R&D, Prod | ¿ | ¿
|  |  | Special Product and Process Characteristics | R&D, QC | ¿
|  |  | Prototype Build Control Plan | R&D | ¿ | ¿
|  |  | Gages/Testing Equipment Requirements | QC | ¿ | ¿
|  |  | Team Feasibility Commitment and Management Support | All Dept, BOD | ¿ | ¿
4 | Process Design & Development |  | Packaging Standards | R&D | ¿ | ¿
|  |  | Product/Process Quality system Review | R&D, QC | ¿ | ¿
|  |  | Process Flow Chart | R&D | ¿ | ¿
|  |  | Floor Plan Layout | Prod | ¿ | ¿
|  |  | Characteristic Matrix | R&D | ¿ | ¿
|  |  | Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) | R&D | ¿ | ¿
|  |  | Pre-Launch Control Plan | R&D | ¿ | ¿
|  |  | Process Instructions (Working Standard) | Prod | ¿ | ¿
|  |  | Measurement System Analysis MSA Plan | QC | ¿ | ¿
|  |  | Preliminary Process Capability Study Plan | Prod | ¿ | ¿
|  |  | Packaging Specifications | R&D | ¿ | ¿
|  |  | Management Support | BOD | ¿ | ¿
5 | Product & Process Validation |  | Production Trial Run | R&D, Prod | ¿ | ¿
|  |  | Measurement Systems Evaluation | QC | ¿ | ¿
|  |  | Preliminary Process Capability Study | Prod, QC | ¿ | ¿
|  |  | Production Part Approval | R&D | ¿ | ¿
|  |  | Production Validation Testing | QC | ¿ | ¿
|  |  | Packaging Evaluation | All Dept | ¿ | ¿
|  |  | Production Control Plan | R&D | ¿ | ¿
|  |  | Quality Planning Sign-Off and Management Support | QC, BOD | ¿ | ¿
6 | Feedback, Assessment & Corrective Action |  | Reduced Variation | Prod | ¿ | ¿
|  |  | Customer Satisfaction | Sales | ¿ | ¿
|  |  | Delivery and Service | Sales | ¿ | ¿
R&D.02.03.10 (2021/03/15, Ver 00)