## Cover
|  |  | M&C 전자 제한 (엠앤씨전자(주)) |  |  |  | 문서 코드 (Doc code) | R&D.02.02.01
[7 empty] | 발행일 (Date of issue) | 2019-01-08
[7 empty] | 내용 (Content) | 적합성 검토
[7 empty] | 발급코드(Rev No) | 02
제품 개발 프로세스 (제품 개발 절차)
|  |  |  | 랩 (작성자) | 검사 (Checked by) | 승인 (Approved by)
개정 추적 테이블(Revision Tracking Table)
TT 번호 (아니요) | 개정 번호 (개정 번호) | 제목 수정 (개정항목) |  | 개정 내용 (Revised contents) |  |  | 개정일 (개정일)
| 01 | 0 |  | 매년 적합성 검토를 실시 |  |  | 15/1/2018
| 02 | 0 |  | 매년 적합성 검토를 실시 |  |  | 2019-08-01

## 1
|  | 절차 제품 개발 (제품 개발 절차) |  | 부서장 (그룹) | 팀 연구 및 개발 (연구개발) | Trang (Page)
|  |  |  | 문서 코드 (Doc Code) | R&D.02.02.01 | 1/4
공정 분류 (절차 분류) | □ 고객(COP) ■ 관리(MP) □ 지원(SP) |  | 프로시저 구조 [ 프로시저 구조 ]
문서 유형 (문서 유형) | □ 매뉴얼 ■ 절차(Procedure) □ 지침서(작업 지침)
범위 적용 및 적용 범위 및 목적 | 적용 범위: 본 절차는 프로세스 설계 및 개발관리 시스템을 구축하고, 효과적인 개발관리로 정확한 문서를 수집하고 정확한 작업을 수행하는데 적용범위로서, 그에 따른 샘플 제작 및 검사, 금형제품을 통한 고객 승인 및 대량생산을 위한 것입니다. (이 절차는 프로세스 설계 및 개발 관리 시스템의 구축으로 효과적인 개발 관리와 정확한 작업 수행을 통한 정확한 문서 수집, 샘플 제작 및 고객의 금형 제품 승인 여부 확인 및 대량 생산에 적용됩니다.) 신청 목적: 본 절차는 고객의 요구사항을 반영하여 수입제품을 개선하고 대량생산을 적용하는 것을 목표로 합니다. (이번 절차는 고객사의 조건을 반영하여 수입제품을 개선하고 대량생산에 적용하기 위한 절차입니다.)
부서장(그룹) | 팀 연구개발(R&D)
QEHS 통합 관리 시스템 모델 (QEHS 통합관리시스템 모듈)

## 2
|  | 절차 제품 개발 (제품 개발 절차) |  |  |  |  | 부서장 (그룹) | 팀 연구 그리고 발전하다 (연구개발) | Trang (Page)
[7 empty] | 문서 코드 (Doc Code) | R&D.02.02.01 | 2/4
단계 수행하다 (단계) | 프로세스 맵 |  |  |  | 통제 기준
| 고객 (Customer) | 팀 리더십 (이사회) | 관련실 (관련부품그룹) | 내용을 진행하고 활동 설명 (컨텐츠 및 활동 설명 배포) | 인적 자원 관리 (인적자원관리) 책임의무/권한 (책임/승인) | 입력 (입력) | 기록 [SW,HW] | 출력 (출력) | 작업수행기준/검사항목 (직무수행기준/체크시트)
|  | 팀 연구 및 개발 (R&D부서) | 모든 관련 객실 (모든 관련 그룹)
서류수집검사(문서수집검사) |  |  |  | 연구개발부서 담당자는 고객의 설계 및 사양에 따라 문서를 수집하고 확인합니다. (연구개발그룹 담당자가 고객의 설계 및 사양에 따라 자재를 수집 및 확인합니다.) | 연구개발그룹장 | 고객이 요청한 정보 고객 문서(도면, 사양) ( 고객 문서(도면, 사양)) | E-Mail | 개발 관련 문서 검사서류(검사서류) | 도면 및 관련 문서의 신뢰성
금형제작 고객 승인 제출 (금형 제작 후 고객 제출 승인) |  |  |  | 고객의 요청에 따라 연구개발그룹장이 고객의 사양에 맞춰 금형 제작을 진행합니다. | 연구개발그룹장 | 고객의 관련 문서(도면, 사양서)를 확인하였습니다. | 금형 제작 주문, 금형 수정 요청(금형 주문, 금형 수정 요청) | 금형제작 샘플 문서 및 설계 문제 분석(금형 제조, 문서 분석 및 디자인 문제) | 설계오류 확인
작업 일정을 만드세요 |  |  |  | 연구개발부서 담당자는 유사 생산 공정 및 제품 진행 상황을 참고하여 생산 일정을 준비합니다. 또한, 생산 일정을 작성할 때 외주 적합성 및 사내 적합성을 확인하는 것이 필요합니다. (연구개발그룹장이 유사한 생산 공정 일정과 제품을 협의하여 생산 일정을 짠다. 또한, 생산 일정을 짤 때 외주 생산과 사내 생산의 적합성을 확인하는 것이 필요하다.) | 팀장 연구개발 팀장 소재 (연구개발그룹장, 소재그룹장) | 표준 작동 버전 운영 지침, 생산일정 작성방법 특집 카테고리 설계 문제의 문서 분석 신뢰성 테스트 표준 버전 (작동기준 운영 매뉴얼, 생산일정 작성방법 특수 속성 카테고리 설계 문제 분석 신뢰성 테스트 표준 그리기) | 품질경영계획 검사 표준 버전 품질관리계획 테스트 표준; 운영기준) | 생산 진행 검사 표준 버전 표준 작동 버전 신뢰성 테스트 표준 초안 작성((생산 일정; 테스트 표준; 운영기준 신뢰성 테스트 표준) | 제작 중 오류 확인 시정 디자인 오류 ((제작 과정의 오류 확인; 디자인 오류 수정)
CQP 결정 |  |  |  | 연구개발부서 담당자가 품질계획을 결정합니다. (연구개발그룹장이 품질계획 수립) |  | 경영계획, P-FMEA 품질관리계획 작성 항목(관리계획, P-FMEA; 품질경영계획 수립) | 품질경영계획 | 품질관리 계획 파악 | 생산과정에 따른 문제점 확인 (생산과정에 따른 문제점 확인)
금형 및 지그 제작 |  |  |  | 연구개발부서 담당자가 금형을 제작하고, 그 금형에 맞는 지그를 제작합니다. (R&D그룹장이 금형 및 그에 맞는 부속품을 제작합니다.) | 팀장 연구개발 팀장 품질(연구개발그룹장) 품질관리그룹장) | 기술 사양서 장비 수량개발품목, 생산가능((장비사양; 개발품수, 생산능력) | 금형 주문 | 양산 금형 완성 JIG 완성 (양산금형 완성) JIG가 완료되었습니다) | 설계 오류 확인 제품 지표 확인(설계 오류 확인, 제품 인덱스 확인)
라인을 설정하고 진행하세요 라인 구축 및 생산 진행 |  |  |  | 연구개발부서 담당자가 관련 생산라인을 구축하여 생산이 가능하도록 합니다. (연구개발그룹장이 관련 생산라인을 구축하여 생산이 가능하도록 함) | 연구개발그룹장 | CQP | 운영 표준 검사 표준 버전 기술 사양서 완전한 세트(전문 표준; 테스트 표준; 사양 전체 세트) | 생산라인 구축 표준 작동 버전 검사 표준 버전 기술 사양서 풀세트((생산라인 구축; 운영기준 테스트 표준 사양 전체 세트) | 프로젝트 대상 문제 확인 (프로젝트 대상 문제 확인)
|  |  |  | 연구개발부서 담당자는 고객이 요청한 기술사양에 따라 라인을 구축하고, 품질부서 담당자는 품질데이터를 연구개발부서 담당자에게 보고합니다. 연구개발부 담당자가 생산라인 구축과 제품 승인 준비를 병행하고 있습니다. (연구개발그룹장은 고객의 요구사양에 따라 라인을 구축하고, 품질관리그룹장은 연구개발그룹장에게 통보한다. 연구개발그룹장이 생산라인을 구축하고 제품을 승인한다.) | 그룹장 | 고객이 요청한 정보 수량 및 일정 요청(고객이 요청한 정보; 소요수량 및 일정 ) | 생산 보고서 금형수리 신청 지침서 대책 CPK ((생산 보고서; 금형수리 요청 CPK 측정 매뉴얼) | 생산 보고서 금형 수리 양식 승인관련서류(생산보고서, 금형수리 요청 승인 관련 서류) | 각 이슈를 개별적으로 확인 및 개선 생산 과정 각 생산공정에 따른 문제점 확인 및 개선 설계오류 개선)
고객 승인 (고객 승인) |  |  |  | 연구개발부서 담당자가 최종 승인 템플릿을 고객에게 제출하고, 제품 승인 결정을 받습니다. (R&D그룹장이 최종 승인 금형을 고객에게 제출하고, 제품 승인 결정을 받습니다.) | 고객 (Customer) | 승인 문서 샘플/견본 승인(승인된 문서, 승인된 양식) | 승인 양식 승인 양식(승인 양식, 제한 양식(있는 경우)) | 고객의 마지막 검증 제한 양식이 있는 경우(고객의 최종 승인; 제한 양식이 있는 경우( | 승인 배포 문서 배포 관련 (승인서 배포, 관련 서류 배포)
구매 및 구매 계획 설정 구매 계획을 세우고 대량 생산을 위해 보내십시오. |  |  |  | 구매부서 담당자가 고객의 승인을 확인한 후 최종 구매관리 프로세스를 수립합니다. (구매그룹장이 고객의 승인을 확인한 후 최종 구매관리 절차를 수립합니다.) | 팀장 thu mua (Head of Purchasing Group) | 고객 최종 승인 | 구매 주문 | 구매 계획 | 구매 주문 배포
|  |  |  | 연구개발부서 담당자는 고객사로부터 최종 승인된 발송물과 관련 서류를 대량생산합니다. (연구개발그룹장은 고객이 승인한 일련의 최종 서류 및 관련 서류에 따라 생산을 진행합니다.) | 연구개발그룹장 | 최종 승인 양식 받기 | 회의록(회의록) | 그룹에 따른 작업 할당 | 부서별 개발업무를 양산으로 이관(양산을 위해서는 그룹에 따라 개발업무 배정)
Note on M11: 2,3,4,5
Note on M12: 6

## 3
[7 empty] | 절차 제품 개발 (제품 개발 절차) | [6 empty] | 부서장 (그룹) |  | 팀 연구 그리고 발전하다 (연구개발) | Trang (Page)
[14 empty] | 문서 코드 (Doc Code) |  | R&D.02.02.01 | 3/4
1. 총칙(총칙) | [9 empty] | 4.4 비상 생산 일정 초안 작성 절차 (우발 생산 일정 초안 작성 절차) (1) 제도 1) 객체란 자재부터 운송까지의 전 과정을 말한다. (물건은 자재부터 운송까지의 전 과정을 말합니다.) 2) 고객 요구사항, 설계도면, 검증문서 등을 참고하여 제도를 진행합니다. (작성시 고객요구사항, 설계도면, 실증서류 참조) 3) 유사제품 및 제도 준비과정 참조(유사제품 및 제도 준비과정 참조) (2) 설계변경, 기술변경 등 생산공정의 내용이 변경된 경우에는 개발부서에서 수정하여야 한다. (설계변경, 기술변경 등 제조공정의 내용이 변경된 경우 개발그룹에서 수정 진행) 4.5 프로세스 기호 방식 (1)기본기호
1.1 각 기능부서명 서명(그룹별 서명)
|  | 기능 |  |  |  |  | 부서명(베트남어) (베트남어 그룹명) |  | 부서명(영문) (그룹명은 영문)
|  | 행정, 인사, 회계 (행정, 인사, 회계) |  |  |  |  | 팀 매니저 |  | Management Group
|  | 구매, 창고, 수령 및 배송 가져오기 및 내보내기 |  |  |  |  | 팀 kinh doanh |  | Sales Group
|  | 품질 입력, 출력, 단계, 고객 (입력, 출력 품질, 단계, 고객) |  |  |  |  | 팀 품질 |  | QC Group
|  | 제품 연구 및 개발 |  |  |  |  | 팀 연구 및 개발 |  | R&D Group
|  | 생산: Anodizing, Plating, Press, CNC, Lazer, Painting… (Manufacture:nodizing, Plating, Press, CNC, Lazer, Painting…) |  |  |  |  | 팀제작 |  | Production Group
2. 적용기준 | [10 empty] | 인자생산단계 | 기호 이름 | 심볼(Symbol) |  | 의미
|  | - 제품검사기준 | [8 empty] | 처리 | 처리 |  |  | − 제품의 원재료, 자재, 제품, 형상 및 품질을 변경하는 과정 + BH12:BY30AN35BH12:BY29BH12:BY29BH12:BY26BH12:BY29+AN35+BH12:BY29 ((제품의 원재료, 제품, 형상 및 품질을 변경하는 과정 + BH12:BY30AN35BH12: BY29BH12: BY29BH12: BY26BH12: BY29 + AN35 + BH12: BY29)
- 업무표준(Working Standards)
- 포장기준(포장기준)
[11 empty] | 운송 중 | 운송 중 |  |  | − 원자재, 자재, 제품, 제품 위치가 변경되는 과정입니다. ((원재료, 공급품, 제품 및 제품의 위치가 변경되는 과정)
3. 운영방향
- 생산단계는 매우 복잡하여 운영기준으로서 운영조건과 운영방법을 하나하나 다 드러낼 수 없으므로 운영지침은 내용과 세부적인 운영방법을 표현하여 훈련을 촉진하고 효과적인 운영방법을 지시하거나 운영자에게 표준화된 운영방법을 지시할 수 있도록 탄생하였다. 운영자는 표준화된 운영 방법을 적용합니다.)
[11 empty] | 검사 (Inspection) | 검사수량(수량검사) |  |  | - 제품, 원재료, 자재, 제품의 수량을 계수하여 불일치를 찾아내고 그 결과를 규격과 비교하는 과정입니다. (제품, 원자재, 소모품, 제품의 수량을 계산하여 불일치를 감지하고 그 결과를 표준과 비교하는 프로세스입니다.)
4. 처리 진행사항(일정) | [11 empty] | 품질 검사 (Quality inspection) |  |  | - 제품, 원재료, 자재, 제품의 품질 특성을 검토하고 그 결과를 규격과 비교하여 LOT의 적합 또는 부적합을 판단하는 과정. (제품, 원재료, 소모품, 제품의 품질 특성을 확인하고 그 결과를 규격과 비교하여 LOT의 적합 또는 부적합을 판단하는 과정)
4.1 적용 범위 (적용 범위) (1) 제품 대상 저작 응용 프로그램은 회사의 엔터프라이즈 부서 전반에 걸쳐 개발됩니다. (제품 지향 제도 애플리케이션을 전사적으로 개발) (2) 동일한 생산단계에서 동일하거나 동질적인 제품이 생산된다고 판단되는 경우에는 기안을 생략할 수 있다. 4.2 목적(Purpose) (1) 고객에게 높은 제품 품질을 보장하기 위해 생산 방법 및 생산 순서를 도출하여 요구 사양에 따라 제품을 생산합니다. (2) 도면 사양에 따라 제품을 생산할 수 있도록 생산 단계를 계획하고 분석 단계에서 문서화된 요약 정보를 제공합니다. (도면 사양에 따라 제품을 생산하기 위한 생산 단계를 계획하고 분석 단계의 간략한 정보를 제공합니다) (3) 제도기준을 규정하여 누구나 쉽게 제도를 작성할 수 있도록 한다. (작성 기준을 정하여 누구나 초안을 작성할 수 있도록 돕기 위함) 4.3 준비 생산 일정 준비 단계 (1) 도면 사양에 따라 제품을 생산하기 위해 사전에 P-FMEA를 작성하고 설정된 생산 공정 순서에 따라 FMEA를 수행합니다. (도면사양에 맞는 제품을 생산하기 위해 P-FMEA를 작성하고 설정된 생산순서에 따라 FMEA를 시행)
[11 empty] | 지연 | 보관/저장 (Archives) |  |  | - 계획에 따라 원자재, 자재, 제품, 제품을 쌓아 올리는 과정입니다. (원자재, 자재, 제품을 계획대로 쌓아두는 과정)
[12 empty] | 지연 |  |  | − 원자재, 자재, 제품, 제품계획의 실패로 인한 잔고상태. (원자재, 자재, 제품 계획 실패로 인한 적체상태)
|  |  |  | (2) 복소 기호(복소 기호) | [5 empty] | 6. 품질관리계획서 작성항목 1) 생산 일정 2) P-FMEA 3) 경영계획 4) 운영기준 5) 검사기준(검사기준) 6) 패키지 사양
[5 empty] | 심볼(Symbol) | 의미
주로 품질과 수량 관리 모두
주로 품질과 수량 관리 모두
주로 처리 및 수량 확인 모두 (주로 처리 및 수량 확인 모두)
주로 가공과 운송을 모두 담당
5.5 특수특성 관리기준 (1) 관리계획 운영프로세스에 따라 특성별 관리계획을 수립, 입안/관리한다. (개발그룹은 관리계획 절차 운영에 따라 특성에 대한 관리계획을 작성/관리합니다.) (2) 품질관리자는 특수특성에 대한 적합성 점검을 실시하고 지수(Cpk)가 1.33 이상인 생산단계의 생산능력을 관리하여야 하며, 지수(Cpk)가 1.33 이상인 특수특성에 대한 생산단계의 생산능력도 관리하여야 한다. (품질관리그룹은 특수특성에 대한 적합성 검사를 실시하며, 지수(Cpk)가 1.33 이상인 생산능력도 관리해야 하며, 특수특성에 대한 지수(Cpk)가 1.33 이상인 생산능력도 관리해야 합니다.) (3) 부서개발 및 품질관리는 특성관리 결과를 평가하여 관리방법을 지속적으로 개선하여야 한다. (개발품질관리그룹은 특성별 관리결과를 평가하여 지속적인 관리방식을 개선해야 함) (4) 특이성을 표현하는 방법(특징을 표현하는 방법)
|  |  |  | 구성요소 |  |  |  | 문서명 (Doc. Title) | 기호(Symbol0
|  |  |  | 특수특성 아이템 (특수특성 아이템) |  |  |  | 도면 (Drawing) | ◇
관리계획
운영기준(운영기준)
|  |  |  | 특징의 생산단계 |  |  |  | 도면 (Drawing) | ◆
관리계획
운영기준(운영기준)

## 4
|  | 절차 제품 개발 (제품 개발 절차) |  |  |  | 부서장 (그룹) | 팀 연구 및 개발 (연구개발) | Trang (Page)
[6 empty] | 문서 코드 (Doc Code) | R&D.02.02.01 | 4/4
기록목록(품질/환경/보건안전) 기록목록(품질/환경/안전보건)
TT 번호 (아니요) | 문서 제목 |  | 문서 코드 |  | 부서장(그룹) | 보관기간 보관(Duration) |  | 방법 파기방법
[6 empty] | 구관리번호(구코드) | 발행물 신규 발행 및 개정 후
1 | 성과 보고서 |  | R&D:04.00.05 |  | 팀 연구개발(R&D Group) |  | 문서가 오래된 경우 | 다진 것, 잘게 썬 것
2 | 단계 오류 보고서 |  | R&D:04.00.04 |  | 팀 연구개발(R&D Group) |  | 문서가 오래된 경우 | 다진 것, 잘게 썬 것
3 | Check sheet CPK |  | R&D:04.00.03 |  | 팀 연구개발(R&D Group) |  | 문서가 오래된 경우 | 다진 것, 잘게 썬 것
4 | Check sheet FMEA |  | R&D:04.00.02 |  | 팀 연구개발(R&D Group) |  | 문서가 오래된 경우 | 다진 것, 잘게 썬 것
5 | Component Approval document |  |  |  | 팀 연구개발(R&D Group) |  | 문서가 오래된 경우 | 다진 것, 잘게 썬 것
프로세스 지표(KPI)
TT 번호 (아니요) | 지표 이름 |  |  | 계산 기초 |  |  | 부서장(그룹) | 주기
1 | 관리계획 작성(%) (관리계획 작성 비율) |  |  | 관리계획서수/FMEA시행문서수×100 (관리계획서/시행문서번호 FMEA×100) |  |  | 팀 연구개발(R&D) | 분기별(분기별)