계약서 리스크 검토 보고서

베트남 법률 기반 검토 (Vietnamese Law Risk Review)

# 1. 계약 개요

| 계약명 | HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT (인테리어 시공계약) | 계약번호 | DJ S2.1905 – 09.06.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발주처 (甲, Bên A) | M&C Electronics Vina (법인번호: 2300781686) | 수급인 (乙, Bên B) | Doojin Construction Co., Ltd (법인번호: 0107705524) |
| 공사 목적물 | Sunshine City S2동 1905호 아파트 인테리어 | 계약금액 | 72,017,640 VND (VAT 8% 포함) |
| 공사 기간 | 서명일로부터 15~20 영업일 | 하자담보 기간 | 준공 검수 후 12개월 |
| 결제 구조 | 계약 체결 후 50% 선급 / 준공 검수 후 50% 잔금 | 인용 법률 | Luật XD 50/QH13, Luật TM 36/2005, Luật DS 33/2005 |

# 2. 리스크 종합 현황

| 구분 | 건수 | 비율 | 주요 리스크 항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 상 (High) | 3건 | 23% | 선급금 보증 부재, 연체이자율 초과, 일방적 계약 해제 |
| 🟠 중 (Medium) | 7건 | 54% | 조항 문구 오류, VAT 오기재, 분쟁해결 조항 부재 등 |
| 🟢 하 (Low) | 3건 | 23% | 하자담보 기간, 시공기준 도면 미첨부, 구법 인용 |
| 합 계 | 13건 | 100% |  |

# 3. 세부 리스크 검토 내역

| No. | 리스크 항목 | 관련 조항 | 위험도 | 문제점 및 분석 | 권고 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 구법(舊法) 인용 | 전문 | 중 | 계약서가 Luật Dân sự 33/2005(민법), Luật Xây dựng 50/QH13(2014)을 근거로 기재하고 있으나, 현행 유효 법률은 Luật Dân sự 91/2015/QH13(2015 민법), Luật Xây dựng 62/2020/QH14(2020 건설법)임. 구법 인용은 계약 해석 시 분쟁 소지 발생. | 계약서 전문의 법적 근거를 현행 법률로 수정 요청 |
| 2 | 50% 선급금 보증 장치 부재 | 제2조 2.2항 | 상 | 계약 체결 직후 총계약금액의 50%(36,008,820 VND)를 선급하도록 규정되어 있으나, 선급금 환급 보증(advance payment guarantee) 조항이 없음. B사의 시공 포기·도산 시 선급금 회수 불가 리스크 높음. | 선급금 환급 보증서(보증보험 또는 은행 보증) 제출 조건 추가 협의 |
| 3 | 연체이자율 법정 상한 초과 | 제4조 4.2항 | 상 | 당사(A) 지급 지연 시 '1% × 연체금액 × 연체일수' 적용. 이는 연 365%에 상당하며, 베트남 민법 제468조에서 정하는 연 20% 이자 상한을 현저히 초과함. 법원에서 해당 조항이 무효 처리될 수 있으나, 분쟁 과정에서 당사에 불리하게 작용할 리스크 존재. | 연체이자율을 민법 상한(연 20% / 월 약 1.67%) 수준으로 조정 협의 |
| 4 | 일방적 계약 해제 사유 (5일 유예) | 제4조 4.2항 | 상 | B사는 당사가 5일 이상 지급을 지연할 경우 일방적으로 계약 해제 및 소송 제기 가능. 베트남 상법 제312조 및 민법상 '합리적인 이행 촉구 기간' 원칙에 비해 지나치게 짧은 기간으로 당사에 불리함. | 일방적 계약 해제 전 이행 촉구 기간을 최소 15~30일로 연장 협의 |
| 5 | 지연 패널티 조항 문구 오류 | 제5조 5.1항 | 중 | 제5조 5.1항 마지막 문장에서 '만약 B가 기한 내 지급하지 않으면 총계약금액의 3% 위약금'이라고 기재되어 있으나, 문맥상 A(당사)가 지급 의무자임. 계약서 상 주어(bên B → bên A)가 잘못 기재된 것으로 보임. 해석 분쟁 시 당사에게 불리하게 활용될 가능성 존재. | 해당 조항의 주어(bên B → bên A)를 명확히 수정 요청 |
| 6 | 설계 변경 시 기시공 비용 전액 당사 부담 | 제5조 5.1항 | 중 | 당사가 설계를 변경할 경우 B사가 이미 시공한 부분의 전체 비용을 당사가 전액 부담해야 하며, 추가로 신설계에 따른 변경 비용도 협의해야 함. 설계 변경 범위가 불명확할 경우 과도한 비용 청구 가능성 있음. | 설계 변경 허용 범위 및 기시공 비용 산정 기준을 계약서에 명시 |
| 7 | 3D 설계 수정 초과 시 150% 추가 요금 | 제3조 3.1항 | 중 | 3D 설계 수정은 3회, 총 물량의 30% 이내로 제한되며, 초과 시 재설계 면적 × 단가 × 150%를 청구함. 수정 횟수·범위 측정 기준이 명시되지 않아 분쟁 소지 있음. | 수정 횟수 카운팅 기준 및 면적 측정 방법 명시 요청 |
| 8 | VAT 세율 오기재 리스크 | 제2조 2.1항 | 중 | 계약서에 8% VAT 적용으로 기재됨. 베트남의 건설·인테리어 서비스 표준 VAT는 10%이며, 8%는 한시적 감면세율(2022~2024)임. 2026년 현재 10% 환원 여부 확인 필요. 세율 변경 시 추가 부담 주체가 불명확. | 현행 VAT 세율(10%) 적용 여부 확인 및 세율 변동에 따른 비용 부담 조항 추가 |
| 9 | 시장 변동을 준(準)불가항력으로 인정 | 제6조 | 중 | 시장 변동으로 인한 자재 구매 어려움 시 B사 요청에 따라 자재·가격 변경 협의 의무가 발생함. 이는 사실상 계약 금액·사양 변경 근거로 활용될 수 있어, 계약 금액 증가 리스크 존재. | 자재 변경 조건을 구체화하고, 가격 조정 상한선(예: 총계약금액의 5%) 설정 |
| 10 | 분쟁 해결 조항 부재 | 제4조/제5조 | 중 | 계약서 어디에도 분쟁 해결 방법(조정, 중재, 소송 관할)이 명시되지 않음. 소송 제기 언급만 있을 뿐, 관할 법원이나 중재기관이 지정되지 않아 분쟁 발생 시 절차 불명확. | 분쟁 해결 조항 추가 (예: 하노이 인민법원 관할 또는 VIAC 중재) |
| 11 | 시공이행보증 부재 | 전반 | 중 | 시공 완료 이행보증, 하자보수보증 등 계약 이행을 담보하는 보증 장치가 전혀 없음. B사 부도·시공 포기 시 당사의 피해를 보전할 수단이 없음. | 계약이행보증서(총계약금액의 10~15%) 또는 하자보수보증금 조항 추가 협의 |
| 12 | 하자담보책임 기간 미흡 | 제4조 4.1항 | 하 | 하자담보 기간 12개월은 베트남 건설법 제85조 및 관련 시행령(Nghị định 06/2021)에서 권고하는 인테리어 공사 최소 24개월에 미달함. 또한 '사용자 과실' 면책 범위가 불명확하여 분쟁 소지 있음. | 하자담보 기간을 24개월로 연장 협의, '사용자 과실' 면책 기준 명시 |
| 13 | 시공 기준 도면 첨부 불명확 | 제1조/제4조 | 하 | 계약서에 '승인된 시공 도면에 따라 시공'이라고 규정되어 있으나, 해당 도면이 계약서 부속서로 첨부되었는지 불명확함. 도면 미첨부 시 시공 품질 기준 분쟁 소지 있음. | 시공 도면 및 자재 사양서를 계약 부속서로 반드시 첨부 |

# 4. 종합 의견 및 대응 방향

## 4.1 즉시 협의 필요 사항 (상 등급 리스크)

- [선급금 보증] 계약 체결 전, B사로부터 선급금 36,008,820 VND에 상당하는 보증서(Shinhan Bank 또는 보증보험) 수취를 선결 조건으로 요구할 것.

- [연체이자율] 제4조 4.2항의 '1%/일' 이자 조항을 민법 상한인 '연 20%(월 약 1.67%)' 수준으로 수정하지 않으면 서명 거부 또는 계약 수정 요청.

- [계약 해제 유예기간] 지급 지연에 따른 일방적 계약 해제 유예기간을 5일에서 최소 15~30일로 연장 협의.

## 4.2 계약서 수정 요청 사항 (중 등급 리스크)

- [조항 오류 정정] 제5조 5.1항의 'bên B không thanh toán'을 'bên A không thanh toán'으로 수정하여 지급 의무자를 명확히 할 것.

- [VAT 세율] 현행 베트남 건설 서비스 VAT(10%) 여부를 확인하고, 계약서 세율을 실제 적용 세율로 수정. 세율 변동 시 차액 부담 주체 명시.

- [분쟁 해결] 하노이 인민법원 1심 관할 또는 VIAC(베트남 국제중재센터) 중재 조항 추가.

- [자재 변경 한도] 제6조 시장 변동에 따른 자재·가격 변경 시, 당사 서면 동의 없이 변경 불가 및 가격 조정 상한선(예: 총계약금액의 5%) 명시.

- [시공이행보증] 계약금액의 10% 이상 시공이행보증서 또는 하자보수보증금 납부 요청.

## 4.3 서명 전 확인 사항 (하 등급 리스크)

- [법률 근거] 계약서 전문의 인용 법률을 현행 법률(Luật Dân sự 91/2015, Luật Xây dựng 62/2020)로 수정.

- [하자담보 기간] 12개월을 24개월로 연장 협의. '사용자 과실' 면책 기준 구체적 열거 방식으로 명시.

- [도면 첨부] 시공 도면, 자재 사양서, 견적서를 계약 부속서(Phụ lục hợp đồng)로 정식 편철 후 서명.

※ 본 검토 보고서는 당사 내부 검토 목적으로 작성되었으며, 최종 계약 체결 전 현지 법무팀 또는 베트남 법률 전문가의 추가 검토를 권고합니다.