## 수정합의 항목
유연제조 자동화 판매계약 V3.0 — 수정합의 항목 (기존 → 수정방향)
검토 기준: 베트남 법률 / 매수인=베트남 현지법인, 베트남 수입·설치·사용 전제 / 작성 2026-05-23 (참고용)
No. | 조항 / 항목 | 위험도 | 기존 내용 (현황) | 수정 방향 (합의·권고) | 베트남법 근거
1 | 제1.4조 준거법 | 높음 | 준거법을 '중화인민공화국 법률'로 지정. | 영어 정본 전제로 베트남법 또는 중립국법(싱가포르법)으로 재협상. 최소한 중재지·규칙은 명시. | 민법2015·상법2005: 외국적 요소 계약은 외국법 선택 허용(강행규정 제외).
2 | 분쟁해결 (조항 부재) | 중대 | 관할법원·중재기관을 정한 분쟁해결 조항이 전혀 없음. | 싱가포르 SIAC 또는 홍콩 HKIAC 중재 조항 신설. 중재언어 영어, 중재인 수 명시. | 베트남 뉴욕협약(1995) 가입 → 중재판정 집행 가능. 중국법원 판결은 베트남에서 비집행.
3 | 인도조건 / Incoterms | 높음 | '운송비는 중국 국내 항구까지만 부담'만 기재, Incoterms 미지정. | Incoterms 2020 명시(예: FOB 중국항 또는 CIF 하이퐁). 비용·책임 범위를 표로 배분. | 수입통관·관세·검사 책임 명확화 필요.
4 | 소유권·위험 이전 | 높음 | 소유권/위험 이전 시점 미규정. | 소유권=잔금 완납 시, 위험=Incoterms 인도지점 도달 시로 명시. | 민법상 소유권·위험 이전 규율.
5 | 원산지증명(C/O) | 중간 | 매도인 원산지증명 제공 의무 없음. | 매도인에 ACFTA 원산지증명(Form E)+상업송장·패킹리스트·B/L 제공 의무 부과. | 중국-아세안 FTA 특혜관세(상당수 0%) 적용 가능.
6 | 제9.1조 중국 증치세 13% | 높음 | 가격에 중국 증치세 13%(약 RMB 32만) 포함. | 수출가격(증치세 제외)으로 재산정. 매수인 전가 금지 명시. | 수출은 통상 영세율. 베트남 매수인은 중국 专票 공제 불가 → 이중과세.
7 | 외국계약자세 (FCT) | 중대 | 베트남 내 설치·교육·시운전 용역세금 규정 없음. | FCT 부담주체·gross-up 여부 명시. 소프트웨어/용역 금액 분리 기재. | 시행규칙103/2014/TT-BTC: CIT 0.1~10%·VAT 2~5%, 매수인 원천징수 의무.
8 | 베트남 수입 VAT | 중간 | 수입 부가세 부담 규정 없음. | 수입VAT(표준10%, 2026말까지 8% 감면) 부담주체 명시. | 부가세법.
9 | 제9.2조 결제통화·계좌 | 높음 | RMB 표기, 'USD 계좌 신청 후 갱신' 메모(미확정). | 결제통화 USD 확정, 수취계좌 명기, 환산기준·환리스크 부담 명시. | 베트남 외환관리: 송금에 정식 수입서류 필요.
10 | 제9.2조 선급금 비중 | 높음 | 하드웨어 검수 전 90%(30%+60%) 선지급 구조. | 선급금 축소, 최종검수 합격과 잔금(최소 10~30%) 연동. | 매수인 자금·이행 리스크 경감.
11 | 이행·선수금 보증 | 중간 | 선지급 보호장치 없음. | 매도인 선수금환급보증(APB)·이행보증(PB) 제출 의무화. | 선지급 대금 보호.
12 | 제5.3조 검수기준·간주 | 중간 | 검수기준 '48시간 무고장' + 미검수 시 합격 간주. | 성능지표(가동률·사이클타임·불량률)+안정가동(7~30일) 기준화. 간주 전 서면독촉·유예기간, 보류금 권리. | 상법상 물품 검사·통지권.
13 | 제6·12조 보증·SLA | 중간 | 무상보증 1년, 책임은 '해당 기계 경제손실'로 한정, SLA 패널티 없음. | 하자보증 12~24개월. 단계적 구제(수리→교체→해제·환불). SLA 미준수 패널티. 연 유지보수료 확정. | 상법상 매도인 품질·적합성 책임.
14 | 제12조 지재권·데이터 | 중간 | 사용권만 부여, 라이선스 기간·데이터 소유 불명. | 라이선스 기간(영구)·승계 명시. 제3자 SW 합법성·비용 부담. 매수인 생산·품질 데이터 소유 명시. | —
15 | 제11조 위약·LD·해제 | 낮음 | 구체적 위약금률·지연배상 없음. | 지연배상(LD) 신설(예 주 0.5~1%, 상한). 매수인 해제권·기지급금 환급권 명시. | 상법 제301조: 위약벌 위반의무가액의 8% 초과 불가.
16 | 언어·당사자 정보 | 중간 | 중국어 단일본, 甲方(매수인) 정보 공란. | 베트남어·중국어·영어 3개 언어본 작성(영어 정본). 甲方 법인명·세금코드(MST)·대표자 기재. | 회계법상 베트남어 증빙 요구 가능.

## 위험도 범례
위험도 범례
등급 | 의미
중대 | 계약 성립·집행에 치명적. 반드시 협상 타결 필요
높음 | 베트남 매수인에게 중대한 불이익. 우선 협상 권고
중간 | 보완 필요. 협상 시 반영 권고
낮음 | 참고·개선 사항