주간 업무 보고서

Weekly Work Report

| 보고 기간 | 2026-05-21 (목) ~ 2026-05-27 (수) |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-05-27 (수) |
| 작성자 | Michael (ithaca74@gmail.com) |
| 데이터 소스 | Google Calendar, Notion (일간 업무기록) |

# 1. 이번 주 완료한 업무

Google Calendar 및 Notion 일간 업무기록(업무사항 하위)에서 수집한 완료 항목입니다.

| 일자 | 업무 | 주요 내용 / 결과 |
| --- | --- | --- |
| 05-20 | QMS 견적관리 시스템 | 1차 완료 — 견적관리 시스템 설계 진행 |
| 05-20 | 외주관리 시스템 1단계 | 기초 화면 구축 완료 |
| 05-22~23 | 세무국 부가세 환급 협의 | 탐 부국장/하 과장 컨택 — 25년도 원자재 구매 관련 조사 대응 |
| 05-25 | 탭 개발관련 미팅 | 도장지그·트레이지그·부자재 조립지그·저항지그 견적 항목 정리 (담당: hien, Vi hien, Duyen) |
| 05-25 | 사업계획서 검토 회의 | 26H2/27년 사업계획 보고서 작성 방향 확정 (목표: 6/15 최종 보고) |
| 05-26 | 도장지그 견적 접수 | 신우(금형만)·도원(지그 제작까지) 견적 요청 완료 → Done |
| 05-26 | 중고설비 확인 (1차) | 스미토모 350톤(2018년식, 76만 RMB) 시세 확인 |
| 05-26 | 추천인원 인사팀 제출 | 추천 인원 명단 인사팀 전달 |
| 05-27 | 마키노 일본 수출필요서류 | 공장전경·보안게이트·설비 위치·금형공장 내부·제품/금형 사진·도면·레이아웃·조직도 자료 완비 (Duyen 작업완료) → Done |
| 05-27 | 자료관리(최종) | 부서별 정리 방안 기초안 작성 완료 |
| 05-27 | 자료관리(1차 정리) | 자료 분류 및 1차 정리 작업 진행 |

# 2. 다음 주 계획

기간: 2026-05-28(목) ~ 2026-06-03(수) — 사업계획 보고서(6/15 최종) 작성 일정 기반 + 캘린더 등록 일정 반영

| 일자 | 업무 / 일정 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 05-28 ~ 05-29 | 26H2/27 매출계획·생산계획 작성 착수 | 사업계획 간트 기준 5/29부터 5일간 수행 — A사 350개 반영, 삼성 탭(27년 1월) 가정 정리 |
| 06-01 (월) | 출장 복귀 (KE806) | 해외 출국 - 텔진 TSN 12:30 → 서울 14:20 (Google Calendar 등록) |
| 06-02 (화) | 민석이 인강 상담 | 오후 5시 (개인 일정, 캘린더 등록) |
| 06-03 (수) | 인원/비용/투자 계획 + 26H1 실적 정리 | 사업계획 간트 5일 — 부서별 차이 사유/조치 항목 정의 |
| 06-03 (수) | 구매팀 BOM 일정표 확인 | 사업계획 기준정보(품목/공수/공정경로) 연계 |
| 주중 | 탭 개발 후속 미팅 | 개발영업 고진석 이사 확정 후 견적·상세 일정 공유 |
| 주중 | 방전기 부품 — M&C 협의 | 김성수 이사(경영지원부) 컨택 진행 |
| 주중 | 중고설비 상세 확인 | 스미토모 350톤 일정·수량 / 아연기계 125톤 4-5대 매각건 |

## 주요 마일스톤

- 5/29 ~ 6/2 : 26H2/27 매출계획 + 생산계획 1차 작성

- 6/3 ~ 6/9 : 인원·비용·투자계획 + 26H1 실적 Tracking Sheet 작성

- 6/10 ~ 6/12 : 부서별 리뷰 (차이 사유 및 조치 포함)

- 6/15 : 26H2/27 사업계획 최종 보고

# 3. 이슈 / 블로커

| 이슈 항목 | 상태 / 우선순위 | 내용 및 조치 필요사항 |
| --- | --- | --- |
| 부가세 환급 세무국 검사 | 긴급 / 금주 내 | 재무팀에 세무국 일정 확인 요청, 금주 안으로 검사 진행 필수 — 일정 미확정 시 환급 지연 리스크 |
| 사업계획 6/15 최종 보고 | 고우선 / 진행 중 | 기준정보(자재·중량·공수·공정경로) 미확정, 재료비/경비 사용량 데이터 확보 필요 — 26H2 + 27년 S-plan 접수 대기 |
| 탭 개발 견적 확정 지연 | 보통 / 대기 | 개발영업 고진석 이사 내용 확인 후 후속 미팅 일정 잡혀야 견적·일정 진행 가능 |
| 중고설비 상세 정보 부족 | 보통 / 추가 확인 | 스미토모 350톤 — 일정·수량·상세 사양 미확보, 별도 확인 진행 중 |
| 불용재고 처리 기준 미정의 | 보통 / 정책 결정 필요 | 월별 분할 반영 원칙 vs 이익·손해 변동 시 예외 처리 기준 정의 필요 |
| 구매팀 업무분장 개편 | 낮음 / 진행 중 | 리 대리 출산휴가 복귀에 따른 팀장-부팀장-팀원 3단계 구조 전환 — 부팀장 2명 선정 및 R&R 정리 |

## 의사결정 필요사항

- 불용재고 처리 — 월별 반영 원칙 및 예외 기준 확정

- 삼성 탭 — 27년 1월 반영 목표치 가정값 확정

- 금형 감가상각 — 법/회계 검토 결과 반영 시점

- A사 — 350개 확정 반영 여부 최종 확인

# 4. 참고

본 보고서는 자동 스케줄 작업으로 매주 수요일에 생성됩니다. 데이터 소스는 Google Calendar(limjh7409@gmail.com)와 Notion 워크스페이스(일간 업무기록 DB)이며, 보고 기간은 전주 목요일 ~ 금주 수요일(7일)입니다.