## 1_적용범위결정
TISAX AL3 적용 범위 결정 체크리스트
▶ 목적: TISAX AL3 인증이 필요한 실제 범위(고객·제품·공정·시스템)를 최소화하여 비용을 절감하고 현실적인 인증 계획을 수립
SECTION 1 — 고객별 TISAX 요건 파악
No | 확인 항목 | 확인 내용 | 담당자 | 결과/현황 | 완료
1 | TISAX 요구 고객사 목록 | 현재 거래 중인 OEM/Tier1 중 TISAX AL3을 명시적으로 요구하는 고객사를 확인하고 목록화한다. | 영업/계약팀 |  | ☐
2 | 계약서·NDA 검토 | 기존 계약서 및 NDA에 TISAX 라벨 조건 또는 정보보안 등급 조건이 명시되어 있는지 확인한다. | 법무팀 |  | ☐
3 | 향후 수주 예정 고객 파악 | 입찰 예정이거나 신규 접촉 중인 고객 중 TISAX를 요건으로 제시할 가능성이 있는 고객을 파악한다. | 영업팀 |  | ☐
4 | AL 레벨 확인 | TISAX 라벨 유형별 필요 AL을 확인한다: 기밀정보(AL2), 극비·프로토타입(AL3), 보안테스트(AL3+). | IT/품질팀 |  | ☐
5 | 고객별 인증 기한 요구 | 고객이 TISAX 인증 취득 기한을 계약 조건으로 제시했는지 확인하고 데드라인을 정리한다. | 영업/계약팀 |  | ☐
SECTION 2 — 취급 정보 및 제품 분류
No | 확인 항목 | 확인 내용 | 담당자 | 결과/현황 | 완료
6 | 취급 정보 유형 분류 | 고객 데이터 유형을 분류: ① 일반 기술 정보(AL1) ② 기밀 기술 정보(AL2) ③ 극비/프로토타입 데이터(AL3) ④ 보안테스트 데이터(AL3+) | IT/품질팀 |  | ☐
7 | AL3 대상 제품·프로젝트 목록 | 현재 또는 향후 프로토타입 차량 부품, 미출시 모델 관련 정보를 처리하는 제품 및 프로젝트를 목록화한다. | 개발/생산팀 |  | ☐
8 | 정보 보관 위치 파악 | AL3 대상 정보가 저장·처리·전송되는 시스템, 서버, PC, 저장매체를 식별한다. | IT팀 |  | ☐
9 | 정보 처리 인원 파악 | AL3 대상 정보에 접근·처리하는 임직원 및 외부 협력사 인원을 파악한다. | HR/IT팀 |  | ☐
10 | 정보 처리 공정·부서 파악 | AL3 대상 정보를 처리하는 부서 및 생산 라인을 식별하여 최소 적용 범위를 도출한다. | 생산/품질팀 |  | ☐
SECTION 3 — TISAX 인증 범위(Scope) 결정
No | 확인 항목 | 확인 내용 | 담당자 | 결과/현황 | 완료
11 | 범위 옵션 검토 (비용 절감) | ① 전사 적용 vs ② 사업부/팀 단위 범위 vs ③ 물리적 보안구역(클린룸) 구축 후 범위 최소화 → 비용 절감을 위해 AL3 해당 팀·공간만 범위로 설정하는 방안을 우선 검토. | 경영진/IT팀 |  | ☐
12 | 물리적 분리 가능성 검토 | AL3 업무를 처리하는 전용 공간(보안구역)을 별도 구축할 수 있는지 공간·비용을 사전 검토한다. | 시설/IT팀 |  | ☐
13 | 논리적 분리 가능성 검토 | VLAN, 별도 서버, 독립 PC 등 논리적 네트워크 분리로 범위를 제한할 수 있는지 확인한다. | IT팀 |  | ☐
14 | 범위 내 인원 최소화 계획 | 범위 내 접근 인원을 최소화(Need-to-know 원칙)하고, 범위 외 직원은 별도 보안 통제 없이 운영 가능하도록 설계한다. | HR/IT팀 |  | ☐
15 | 컨설팅사·인증기관 사전 상담 | 범위(Scope Statement) 초안을 ENX 인증기관 또는 사전 컨설팅사에 검토 의뢰하여 타당성을 확인한다. | 경영진 |  | ☐

## 2_초기_Gap분석
TISAX AL3 초기 Gap 분석 — VDA ISA 5.1 주요 영역별 자가 점검
▶ 현재 수준 기준: 0=미구축, 1=초기, 2=부분구축, 3=구축완료 ¦ 목표 수준(AL3): 3점 이상 ¦ 점수 차이 = Gap
No | VDA ISA 영역 | 주요 점검 항목 | 현재수준 (0~3) | 목표수준 (AL3=3) | Gap (목표-현재) | 우선순위 (H/M/L)
1 | 정보보안 정책 (IS-1) | 정보보안 정책 문서 수립 및 임원 승인 여부 |  | 3 |  | H
2 | 정보보안 정책 (IS-1) | 정보보안 역할·책임 지정 (CISO 또는 담당자) |  | 3 |  | H
3 | 인원 보안 (IS-2) | 임직원 보안 교육 연 1회 이상 실시 여부 |  | 3 |  | M
4 | 인원 보안 (IS-2) | 비밀유지서약서(NDA) 징구 및 관리 현황 |  | 3 |  | M
5 | 물리적 보안 (IS-3) | 보안구역 설정 및 출입통제 시스템 구축 여부 |  | 3 |  | H
6 | 물리적 보안 (IS-3) | CCTV, 잠금장치, 방문자 관리 절차 현황 |  | 3 |  | H
7 | IT·시스템 보안 (IS-4) | 접근통제 정책(최소권한, 계정관리) 수립 여부 |  | 3 |  | H
8 | IT·시스템 보안 (IS-4) | 네트워크 분리(VLAN 또는 물리적 분리) 구현 여부 |  | 3 |  | H
9 | IT·시스템 보안 (IS-4) | 데이터 암호화(저장·전송) 적용 현황 |  | 3 |  | H
10 | IT·시스템 보안 (IS-4) | 취약점 점검 및 패치 관리 프로세스 수립 여부 |  | 3 |  | M
11 | 공급망 보안 (IS-5) | 협력사·외주 업체 보안 요건 계약 반영 여부 |  | 3 |  | M
12 | 공급망 보안 (IS-5) | 협력사 보안 수준 평가 절차 운영 여부 |  | 3 |  | M
13 | 사고 관리 (IS-6) | 보안 사고 탐지·보고·대응 절차 수립 여부 |  | 3 |  | H
14 | 사고 관리 (IS-6) | 사고 대응 훈련(모의훈련 등) 실시 여부 |  | 3 |  | L
15 | 사업 연속성 (IS-7) | 핵심 시스템 백업 및 복구 절차 수립 여부 |  | 3 |  | M
16 | 컴플라이언스 (IS-8) | 법·규정 준수 검토 프로세스 수립 여부 |  | 3 |  | L
17 | 개발 보안 (IS-9) | 프로토타입 관련 정보의 개발 단계 보안 통제 |  | 3 |  | H
Gap 합계 |  |  | 0개 입력 |  | 입력 후 계산

## 3_비용추정
TISAX AL3 예상 비용 추정표
※ 아래 금액은 참고 범위이며, 실제 견적은 컨설팅사·인증기관에 문의 필요. 범위(Scope)를 최소화할수록 인증 비용이 현저히 감소함.
No | 비용 항목 | 내용 | 전사 적용 (USD) | 범위 최소화 (USD) | 비고 | 담당
1 | 컨설팅 | 사전 컨설팅(Gap분석+범위설정) | 8000 | 4000 | 컨설팅사별 상이
2 | 컨설팅 | 정책·절차서 개발 지원 | 12000 | 5000 | 기존 문서 활용 시 절감
3 | 기술 보안 | 접근통제 시스템 구축 | 15000 | 5000 | 범위 축소 시 대폭 절감
4 | 기술 보안 | 네트워크 분리(VLAN·방화벽) | 10000 | 3000 | 논리적 분리 적용 시
5 | 기술 보안 | 암호화·DLP 솔루션 | 8000 | 2000 | SaaS 활용 시 절감
6 | 물리 보안 | 보안구역 출입통제(카드리더 등) | 12000 | 4000 | 전용 보안실 구축 여부에 따라
7 | 물리 보안 | CCTV 추가 및 관제 시스템 | 5000 | 2000 | 기존 시스템 활용 가능
8 | 인원·교육 | 임직원 보안 교육 프로그램 | 3000 | 1500 | 온라인 교육 활용 시 절감
9 | 심사 비용 | ENX 공인 심사 기관 심사료 | 15000 | 8000 | AL3 온사이트 심사 필수
10 | 인증 유지 | 연간 재심사·유지 비용(3년주기) | 5000 | 3000 | 3년마다 재인증 필요
합계 (예상 범위) |  |  | 93000 | 37500 | ※ 범위 최소화 시 약 50~60% 절감 가능

## 4_마일스톤계획
TISAX AL3 마일스톤 계획 (예상 소요 기간: 약 12~18개월)
No | 단계 | 주요 활동 | 예상 시작 | 예상 완료 | 산출물 | 담당부서 | 상태
1 | PHASE 0 | 사전 준비 | 고객 요건 파악, 범위 결정, 경영진 승인, 예산 확보 | M+0 | M+2 | 범위정의서, 프로젝트헌장 | 경영진/IT | ☐ 예정
2 | PHASE 1 | 현황 진단 (Gap 분석) | VDA ISA 체크리스트 기반 자가 진단, 컨설팅사 Gap 분석 수행 | M+1 | M+3 | Gap 분석 보고서 | IT/품질팀 | ☐ 예정
3 | PHASE 2 | 정책·절차 수립 | 정보보안정책, 절차서, 지침서 개발 및 경영진 승인 | M+2 | M+6 | 정책/절차서 세트 | IT/법무팀 | ☐ 예정
4 | PHASE 3 | 기술 보안 구현 | 접근통제, 네트워크분리, 암호화, 취약점관리 구축 | M+4 | M+9 | 기술 보안 구성 문서 | IT팀 | ☐ 예정
5 | PHASE 4 | 물리 보안 구현 | 보안구역 설정, 출입통제 시스템 구축, CCTV 확충 | M+5 | M+9 | 물리 보안 설계도 | 시설/IT팀 | ☐ 예정
6 | PHASE 5 | 교육 및 인식 제고 | 전 임직원 보안 교육 실시, 범위 내 심층 교육 | M+6 | M+10 | 교육 이수 기록 | HR팀 | ☐ 예정
7 | PHASE 6 | 내부 심사 | 내부 감사팀 또는 컨설팅사 모의 심사 실시, 부적합 시정 | M+10 | M+13 | 내부 심사 결과서 | 품질/IT팀 | ☐ 예정
8 | PHASE 7 | ENX 공인 심사 (외부) | ENX 인증기관 신청, 문서 심사, 온사이트 심사 수행 | M+13 | M+16 | TISAX 심사 결과 | 경영진/IT팀 | ☐ 예정
9 | PHASE 8 | 인증 취득 및 유지 | TISAX 라벨 발급, 고객사 제출, 3년 주기 유지 관리 | M+16 | M+18 | TISAX 라벨 증서 | 경영진 | ☐ 예정