TISAX AL3 인증 프로젝트

초기 확인사항 및 프로젝트 계획서

| 문서번호 | TISAX-AL3-PLAN-2026-001 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026년 06월 19일 |
| 버전 | Rev. 1.0 (초안) |
| 작성 | 정보보안 TF팀 |
| 보안등급 | 기밀 (Confidential) — 사내 배포 한정 |

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경 및 목적

TISAX(Trusted Information Security Assessment Exchange)는 VDA(독일 자동차 산업협회)가 개발하고 ENX Association이 운영하는 자동차 산업 특화 정보보안 인증 체계입니다. 글로벌 완성차 OEM(폭스바겐, BMW, 메르세데스벤츠, 현대·기아 등)과 Tier1 부품사들은 협력업체에 TISAX 인증을 필수 조건으로 요구하고 있습니다.

본 사는 다양한 고객사 및 제품 포트폴리오를 보유하고 있어 전체 공장·전사적 적용보다 고객 요건이 있는 특정 제품·공정·팀에 한정하여 인증 범위(Scope)를 설정하는 것이 비용 측면에서 유리합니다. 본 계획서는 이러한 범위 최소화 전략을 포함한 TISAX AL3 인증 취득 로드맵을 제시합니다.

## 1.2 AL3 레벨 특성

AL3(Assessment Level 3)은 TISAX 최고 등급으로, 미출시 차량 프로토타입 정보·극비 기술 데이터 등 '고위험 보호 정보'를 처리하는 경우에 요구됩니다. → AL1/AL2와 달리 ENX 공인 심사관의 현장(On-site) 심사가 반드시 필요합니다.

| 구분 | AL1 | AL2 | AL3 (본 프로젝트) |
| --- | --- | --- | --- |
| 정보 유형 | 일반 기밀 정보 | 민감 기밀 정보 | 프로토타입·극비 정보 |
| 심사 방식 | 자가 심사 | 자가 심사 | 현장 심사 (필수) |
| 비용 수준 | 낮음 | 중간 | 높음 (범위 최소화로 절감 가능) |

# 2. 핵심 전략 — 인증 범위 최소화 (비용 절감)

## 2.1 왜 범위를 최소화해야 하는가

전사 적용 시 물리 보안, 기술 보안, 교육, 심사 등 모든 비용이 수 배로 증가합니다. TISAX는 'Scope Statement'를 통해 인증 대상을 특정 사업부, 팀, 공간, 시스템으로 제한할 수 있으며, 이것이 비용 최적화의 핵심입니다.

## 2.2 범위 최소화 방법

| 방법 | 내용 | 효과 |
| --- | --- | --- |
| 물리적 분리 | AL3 업무 전용 보안구역(클린룸 또는 잠금 사무실) 설치 → 해당 공간만 심사 대상 | 전체 공장 대신 특정 방 1~2개만 심사 → 물리 보안 비용 70% 절감 |
| 논리적 분리 | AL3 데이터를 처리하는 전용 PC·서버·네트워크(VLAN) 지정 → 해당 시스템만 심사 대상 | 전체 IT 인프라 대신 지정 시스템만 보안 구현 → IT 비용 50% 이상 절감 |
| 인원 최소화 | Need-to-know 원칙: AL3 정보에 접근하는 인원만 심층 교육·점검 대상으로 지정 | 교육·인원 보안 비용 대폭 절감, 내부 통제 집중 가능 |
| 제품·프로젝트 단위 | 모든 제품이 아닌 AL3 요건 고객의 특정 프로젝트만 범위로 설정 | 범위 내 제품/프로젝트만 TISAX 준수 → 나머지 제품은 기존 방식 유지 |

핵심: TISAX Scope Statement에 '본 인증은 [특정 팀/공간/시스템/프로젝트]에만 적용되며, 그 외 제품·공정·부서는 범위 외'라고 명확히 정의하면 ENX 심사관은 해당 범위만 심사합니다.

# 3. 프로젝트 착수 전 초기 확인사항

## 3.1 경영진 의사결정 사항

다음 사항은 프로젝트 착수 전 경영진이 결정해야 하는 핵심 항목입니다.

| No | 확인 항목 | 결정 방향 (안) |
| --- | --- | --- |
| ① | TISAX AL3을 요구하는 고객사 및 계약 대상 특정 | 영업팀과 법무팀을 통해 계약서·NDA 재검토, AL3 요구 고객 목록 확정 |
| ② | 인증 범위(Scope) 결정 — 전사 vs 최소 범위 | 비용 절감을 위해 특정 팀·공간·시스템 단위로 범위 최소화 추천 |
| ③ | 프로젝트 예산 확보 | 범위 최소화 기준 약 USD 35,000~50,000 예상 (컨설팅 포함) |
| ④ | 프로젝트 책임자(PM) 및 정보보안 담당자 지정 | IT팀 또는 품질팀에서 전담 인력 1명 이상 지정 필요 |
| ⑤ | 인증 목표 기한 설정 | 고객 요구 기한 감안하여 목표 취득일 설정 (통상 착수 후 12~18개월) |

## 3.2 사전 조사 필요 항목

- 현재 거래 중인 고객사 중 TISAX AL3을 명시적으로 요구하는 고객 목록 작성

- 각 고객별 요구 인증 기한 파악 (계약서, 이메일, RFQ 검토)

- AL3 대상 정보를 처리하는 부서·공정·시스템 현황 파악

- 기존 정보보안 정책·절차 문서 보유 여부 확인 (ISO 27001, IATF 16949 연계 가능성 검토)

- IT 인프라 현황 — 네트워크 분리 가능성, 서버 보안, 계정관리 현황 파악

- 물리 보안 현황 — 보안 구역 설정 가능 공간 파악, CCTV·출입통제 현황 확인

# 4. 단계별 실행 계획 (로드맵)

전체 소요 기간: 약 12~18개월 (범위 복잡도에 따라 상이)

| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHASE 0 사전 준비 | M+0 ~ M+2 | • 고객 요건 파악 • 범위(Scope) 결정 • 경영진 킥오프 • 예산·인력 확보 | 프로젝트 헌장, 범위정의서 |
| PHASE 1 Gap 분석 | M+1 ~ M+3 | • VDA ISA 자가 진단 • 컨설팅사 Gap 분석 수행 • 우선순위 과제 도출 | Gap 분석 보고서, 개선 과제 목록 |
| PHASE 2 정책·절차 수립 | M+2 ~ M+6 | • 정보보안정책 수립 • 절차서·지침서 개발 • 경영진 승인 | 정보보안정책, 절차서 세트 |
| PHASE 3 기술 보안 구현 | M+4 ~ M+9 | • 접근통제 구현 • 네트워크 분리(VLAN) • 암호화·DLP 구축 • 취약점 점검 | 기술 보안 구성 문서, 취약점 점검 결과 |
| PHASE 4 물리 보안 구현 | M+5 ~ M+9 | • 보안구역(클린룸) 설치 • 출입통제 시스템 구축 • CCTV 확충·관제 | 보안구역 설계도, 출입통제 기록 |
| PHASE 5 교육·훈련 | M+6 ~ M+10 | • 전 직원 보안 인식 교육 • 범위 내 인원 심층 교육 • 위기대응 훈련 | 교육 계획서, 이수 기록 |
| PHASE 6 내부 심사 | M+10 ~ M+13 | • 내부 감사 실시 • 모의 심사(컨설팅사) • 부적합 시정 조치 | 내부 심사 보고서, 시정조치 결과 |
| PHASE 7 ENX 외부 심사 | M+13 ~ M+16 | • ENX 인증기관 신청 • 문서 심사 • 현장(On-site) 심사 수검 | TISAX 심사 결과, 라벨 발급 |
| PHASE 8 인증 유지 | M+16 이후 | • 고객사 제출 • 연간 내부 감사 • 3년 주기 재인증 | TISAX 라벨 증서, 재인증 계획 |

# 5. 예산 및 자원 계획

## 5.1 예상 비용 (범위 최소화 기준)

아래 금액은 인증 범위를 특정 팀·공간·시스템으로 최소화한 시나리오 기준입니다. 전사 적용 시 약 2배 이상 증가할 수 있습니다.

| 비용 항목 | 전사 적용 (USD) | 범위 최소화 (USD) |
| --- | --- | --- |
| 컨설팅 (Gap 분석 + 정책 개발) | 20,000 | 9,000 |
| 기술 보안 구현 | 33,000 | 10,000 |
| 물리 보안 구현 | 17,000 | 6,000 |
| 교육 프로그램 | 3,000 | 1,500 |
| ENX 공인 심사 비용 | 15,000 | 8,000 |
| 예비비 (10%) | - | 3,500 |
| 합계 | 약 USD 88,000 | 약 USD 38,000 |

## 5.2 필요 인력

- 프로젝트 매니저(PM): 1명 — 전체 일정·진행 관리 (기존 인력 겸직 가능)

- 정보보안 담당자: 1명 — 정책 개발, 기술 보안 구현 주도 (IT팀 내 지정)

- 부서별 담당자: 각 1명 — 생산, 품질, HR, 시설 부서에서 협조 인력 지정

- 외부 컨설팅사: Gap 분석 및 정책 개발 단계 지원 (PHASE 1~2 집중)

# 6. 위험 및 고려사항

| 위험 항목 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 범위 설정 오류 — 너무 넓게 설정 시 비용 급증 | 높음 | ENX 인증기관과 Scope Statement 사전 협의; 고객 요건 상 최소 범위를 명확히 도출 |
| 고객 요구 기한 미충족 | 높음 | 고객별 인증 기한을 우선 파악하고, 기한이 촉박한 고객에 대해서는 선행 일정 수립 |
| 내부 인력 부족·겸직 부담 | 중간 | 외부 컨설팅사 활용 범위를 확대하여 내부 인력 부담 경감; PM 전담 지정 권고 |
| 기존 IT 인프라의 물리적·논리적 분리 어려움 | 중간 | IT팀 사전 타당성 검토 후 VLAN 또는 전용 PC 방식 중 선택; 필요 시 외부 IT 컨설팅 |
| VDA ISA 개정에 따른 요건 변경 | 낮음 | ENX 공식 사이트 및 컨설팅사를 통해 최신 VDA ISA 버전 지속 모니터링 |

# 7. 즉시 실행 항목 (Next Steps)

본 계획서 승인 후 아래 항목을 즉시 실행하여 프로젝트를 착수합니다.

| No | 실행 항목 | 기한 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TISAX AL3 요구 고객사 목록 작성 및 계약서 재검토 | 2주 이내 | 영업/법무팀 |
| 2 | 경영진 킥오프 미팅 개최 — 예산·범위·PM 결정 | 2주 이내 | 경영진/IT팀 |
| 3 | 프로젝트 PM 및 정보보안 담당자 지정 | 1주 이내 | 경영진 |
| 4 | 컨설팅사 2~3곳 RFP 발송 및 견적 수령 | 3주 이내 | PM/IT팀 |
| 5 | VDA ISA 체크리스트 자가 진단 착수 (초기 Gap 분석 Excel 활용) | 3주 이내 | IT/품질팀 |
| 6 | 물리적 보안구역 설정 가능 공간 현장 조사 | 4주 이내 | 시설/IT팀 |

승인

| 작성 | 검토 | 승인 | 대표이사 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명: ___________ | 성명: ___________ | 성명: ___________ | 성명: ___________ |
| 서명일: _________ | 서명일: _________ | 서명일: _________ | 서명일: _________ |